## Okt 20
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
BULAN Oktober 2020
KODE REKENING | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/HAMBATAN | SOLUSI
[5 empty] | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | FISIK
[5 empty] | Rp | % | Rp | % | Rp | % | %
1.02.01.38 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cimahi Utara | 2.571.384.848
1.02.01.38.02 | PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI UTARA | Cimahi Utara | 2571384848 |  | 961173970 | 37.3796 | 257452700 | 10.0122 | 1218626670 | 47.3918
1.02.01.38.02.5.2 | BELANJA LANGSUNG |  | 2571384848 | 0 | 961173970 | 37.3796 | 257452700 | 10.0122 | 1218626670 | 47.3918 | 12.38
1.02.01.38.02.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1542830909 |  | 792934020 | 51.3947 | 0 | 0 | 792934020 | 51.3947 | 25 |  |  |  |  | ........................................
1.02.01.38.02.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 891803939 |  | 167364950 | 18.767 | 224009700 | 25.1187 | 391374650 | 43.8857 | 12.16
1.02.01.38.02.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 136750000 |  | 875000 | 0.63985 | 33443000 | 24.4556 | 34318000 | 25.0954 | 0
1.02.01.38.02.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1542830909 | 0 | 792934020 | 51.3947 | 0 |  | 792934020 | 51.3947 | 75
1.02.01.38.02.5.2.1.08 | Jasa Pelayanan |  | 1542830909 | 0 | 792934020 | 51.3947 | 0 |  | 792934020 | 51.3947 |  |  |  |  | ..
1.02.01.38.02.5.2.1.08.01 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  | 1542830909 |  | 792934020 | 51.3947 | 0 |  | 792934020 | 51.3947
1.02.01.38.02.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 70134300 | #REF! | 164285450 | 234.2441 | 224009700 |  | 388295150 | 553.6451 | 12.16
1.02.01.38.02.5.2.2.01 | Belanja Habis Pakai |  | 70134300 | 0 | 48793150 | 69.571 | 221737300 |  | 270530450 | 385.732 | 18.18
1.02.01.38.02.5.2.2.01.01 | Alat tulis kantor |  | 34034300 |  | 29654400 | 87.1309 |  |  | 29654400 | 87.1309 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan elektronik (lampu Pijar,battery kering) |  | 1000000 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai, dan benda pos lainnya |  | 1050000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Badan Pembersih |  | 21190000 |  | 10263750 | 48.4368 |  |  | 10263750 | 48.4368 | 100 |  |  |  |  | 508.18
1.02.01.38.02.5.2.2.01.07 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |  | 2320000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.08 | Belanja pengisian tabung gas |  | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 27420000 |  | 580000 | 2.1152 | 722000 |  | 1302000 | 4.7484 | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.01.11 | Bahan Kebutuhan Medis |  | 263707727 |  | 0 | 0 | 221015300 |  | 221015300 | 83.8107 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.12 | Belanja Pakai Habis Rumah Tangga |  | 7200000 |  | 5400000 | 75 |  |  | 5400000 | 75 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.13 | Belanja Bendera/Umbul-umbul |  | 1000000 |  | 920000 | 92 |  |  | 920000 | 92 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.16 | Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan |  | 1440000 |  | 250000 | 17.3611 |  |  | 250000 | 17.3611 | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.02 | Belanja Bahan Material |  | 117520000 | 0 | 3498000 |  | 399000 |  | 3897000 | 3.316 | 37.5
1.02.01.38.02.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat Obatan |  | 100000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan Pokok/Natura |  | 17520000 |  | 3498000 | 19.9658 | 399000 |  | 3897000 | 22.2432 | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor |  | 56420000 | 0 | 9571400 | 16.9646 | 712400 |  | 10283800 | 18.2272 | 250
1.02.01.38.02.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faximili/Internet |  | 12000000 |  | 6417500 | 53.4792 | 709500 |  | 7127000 | 59.3917 | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.03.09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 820000 |  | 27900 | 3.4024 | 2900 |  | 30800 | 3.7561 | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.03.12 | Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | 13600000 |  | 3126000 |  |  |  | 3126000 | 22.9853 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Perijinan |  | 30000000 | [6 empty] | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi |  | 6000000 |  | 0 |  |  |  | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.04.02 | Belanja premi asuransi Barang Milik Daerah |  | 6000000
1.02.01.38.02.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 20600000 |  | 2472600 |  | 393000 |  | 2865600 | 13.9107 | 35
1.02.01.38.02.5.2.2.04.01 | Belanja Jasa Servise |  | 5200000 |  | 1775000 |  | 191000 |  | 1966000 |  | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.04.02 | Belanja Penggantian Suku cadang |  | 10400000 |  | 0 |  | 202000 |  | 202000 |  | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.04.04 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |  | 5000000 |  | 697600 |  |  |  | 697600 |  | 30
1.02.01.38.02.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan |  | 57180000 | 0 | 48042000 | 84.0189 | 768000 |  | 48810000 | 85.362 | 87.5 |  |  | 40
1.02.01.38.02.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak |  | 45180000 |  | 44500000 | 98.4949 |  |  | 44500000 | 98.4949 | 100 |  |  | 25
1.02.01.38.02.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan |  | 12000000 |  | 3542000 | 29.5167 | 768000 |  | 4310000 | 35.9167 | 75 |  |  | 12.5
1.02.01.38.02.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman |  | 72850000 | 0 | 5475000 | 7.5154 | 0 |  | 5475000 | 7.5154 | 25 |  |  | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  | 72850000 |  | 5475000 | 7.5154 |  |  | 5475000 | 7.5154 | 25 |  |  | 12.5
1.02.01.38.02.5.2.2.14 | Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu |  | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 18.18
1.02.01.38.02.5.2.2.14.04 | Belanja pakaian Olah raga |  | 7700000 | [10 empty] | 158.18
1.02.01.38.02.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas |  | 21078000 | 0 | 4678800 | 22.1976 | 0 |  | 4678800 | 22.1976 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah |  | 21078000 |  | 4678800 |  |  |  | 4678800
1.02.01.38.02.5.2.2.17 | Belanja Kursus Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Tenis PNS |  | 65000000 | 0 | 18000000 | 27.6923 | 0 |  | 18000000 | 27.6923 | 40
1.02.01.38.02.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus kursus singkat Pelatihan bagi tenaga kesehatan |  | 65000000 |  | 18000000 | 27.6923 |  |  | 18000000 | 27.6923 | 40
1.02.01.38.025.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan |  | 40693912 | 0 | 14243500 | 35.0016 | 0 |  | 14243500 | 35.0016 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 10000000 |  | 6215000 | 62.15 |  |  | 6215000 | 62.15 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Gedung |  | 20693912 |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Air/resevoir |  | 5000000 |  | 5000000 | 100 |  |  | 5000000 | 100 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 5000000 |  | 3028500 | 60.57 |  |  | 3028500 | 60.57 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.25 | Belanja Penyedia Jasa |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.25.03 | Belanja Penyedia jasa Event Organizer |  | 8500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.25.13 | Belanja Penyedia jasa Aplikasi |  | 8000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.25.15 | Belanja Penyedia jasa Layanan |  | 1500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah |  | 10000000 | #REF! | 5000000 | 50 | 0 |  | 5000000 | 50 | 50 | [5 empty] | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.31.03 | Jasa narasumber /Widyaiswara |  | 10000000 |  | 5000000 | 50 |  |  | 5000000 | 50 | 50
1.02.01.16.27.5.2.2.33 | Belanja Jasa Peserta Kegiatan |  | 31500000 | 0 | 2850000 | 9.0476 | 0 |  | 2850000 | 9.0476 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.33.01 | Jasa Tenaga Peserta Kegiatan Non PNS |  | 31500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.35 | Belanja peralatan /Perlengkapan untuk kantor/Rumah tangga/Lapanagn |  | 6000000 | #REF! | 4740500 | 79.0083 | 0 |  | 4740500 | 79.0083 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.35.02 | Belanja peralatan/Perlengkapan untuk rumah tangga |  | 6000000 |  | 4740500 | 79.0083 |  |  | 4740500 | 79.0083 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 136750000 | #VALUE! | 875000 | 0.63985 | 33443000 |  | 34318000 | 25.0954 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Bantu |  | 70000000 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.06.04 | Belanja Modal Pengadaan Alat penyimpanan Perlengkapan Kantor |  | 70000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga |  | 14750000 | 0 | 875000 | 5.9322 | 5193000 |  | 6068000 | 41.139 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.17.01 | Belanja Modal Pengadaan Meubelair |  | 11750000 |  | 0 | 0 | 5193000 |  | 5193000 | 44.1957 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.17.07 | Belanja Modal Pengadaan alat pemadam kebakaran |  | 3000000 |  | 875000 | 29.1667 |  |  | 875000 | 29.1667 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.23 | Belanja Modal Peralatan dan mesin komputer |  | 14500000 | . | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.23.01 | Belanja Modal Pengadaan personal peralatan komputer |  | 14500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.25 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Unit Alat Laboratorium |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.25.16 | Alat Laboratorium Hematologi |  | 7500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.38 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Komputer Unit |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 9750000 |  | 9750000 | 97.5 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.38.02 | Belanja Modal Persona Komputer |  | 10000000 |  | 0 | 0 | 9750000 |  | 9750000 | 97.5 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.39 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer |  | 20000000 | #REF! | 0 | 0 | 18500000 |  | 18500000 | 92.5 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.39.03 | Belanja Modal Peralatan Persona Komputer |  | 20000000 |  | 0 | 0 | 18500000 |  | 18500000 | 92.5 | 0
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Khoiriyah Tri Hastuti, S.Sos.
NIP 19641212 198402 2 002
Note on D87: Lenovo: