## Oktober 2020
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIPAGERAN (16.30)
Bulan OKTOBER Tahun 2020
KODE REKENING | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/HAMBATAN | SOLUSI
|  |  |  | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
|  |  |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | FISIK
|  |  |  | Rp | % | Rp | % | Rp. | % | %
1.02.01.16 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | . | 1798920000 | 950563262 | 0 | 88815568 | 0 | 1039378830 | 57.7779 | [6 empty] | 0.33333 | -13719228
1.02.01.16.30 | PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIPAGERAN | CIPAGERAN | 1798920000 | 950563262 | 0 | 88815568 | 0 | 1039378830 | 57.7779 | [5 empty] | -850783300 | -6583
1.02.01.16.30.5.2 | BELANJA LANGSUNG |  | 1798920000 | 950563262 | 0 | 88815568 | 0 | 1039378830 | 57.7779 |  |  | 0
1.02.01.16.30.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1079352000 | 639836100 | 0 | 0 | 0 | 639836100 | 59.2797 |  |  | 0 | 843429200 | 194046480
1.02.01.16.30.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 616422000 | 299158343 | 0 | 88815568 | 0 | 387973911 | 62.9397 | 40 | 0 | 0 | 250951100 | 21776289
1.02.01.16.30.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 103146000 | 11568819 | 0 | 0 | 0 | 11568819 | 11.216 | 15 | 0 | 0 |  | 116712831
[8 empty] | 0 | [5 empty] | 332535600
1.02.01.16.30.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1079352000 | 639836100 | 0 | 0 | 0 | 639836100 | 59.2797 |  |  | 0 |  |  |  | 178096030 |  | 62.9397
1.02.01.16.30.5.2.1.08 | JASA PELAYANAN | puskesmas Cipageran | 1079352000 | 639836100 | 0 | 0 | 0 | 639836100 | 59.2797 |  |  | 0 |  |  |  | 135886860
1.02.01.16.30.5.2.1.08.01 | jasa pelayanan kesehatan JKN untuk puskesmas |  | 1079352000 | 639836100 |  |  |  | 639836100 | 59.2797 | [6 empty] | 42209170
[8 empty] | 0 | [9 empty] | 0.11216
1.02.01.16.30.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 616422000 | 299158343 | 0 | 88815568 | 0 | 380441283 | 61.7177 | 40 | 0 | 0 |  |  | -66890768 |  | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.01 | BELANJA BAHAN HABIS PAKAI |  | 259285500 | 140201232 | 0 | 85537000 | 0 | 225633232 | 87.0212 | 20 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | puskesmas cipageran | 22243800 | 21542000 |  |  |  | 21542000 | 96.845 | [5 empty] | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik |  | 2935000 | 1941239 |  |  |  | 1941239 | 66.141 | [6 empty] | 14820432
1.02.01.16.30.5.2.2.01.04 | Belanja Meterai dan benda pos lainnya | PT POS Indonesia | 990000 | 990000 |  |  |  | 990000 | 100 | [7 empty] | -28446932
1.02.01.16.30.5.2.2.01.05 | Belanja peralatan kebersiahan dan bahan pembersih |  | 7422700 | 6780252 |  |  |  | 6780252 | 91.3448 | 100 | [8 empty] | 471051400
1.02.01.16.30.5.2.2.01.07 | belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |  | 600000 |  |  | 600000 |  | 600000 | 100 | [9 empty] | 485611400
1.02.01.16 30 5 2 2 01 08 | belanja pengisian tabung gas |  | 1350000 | 60000 |  |  |  | 60000 | 4.4444 | [9 empty] | 14560000
1.02.01.16 30 5 2 2 01 10 | belanja BBM dan Pelumas kendaraan |  | 22020000 | 1390000 | 0 | 930000 | 0 | 2290000 | 42.1894 | 0 | 0 |  |  |  | -49396216
| BBM Mobil Ambulance |  | 9000000 | 1000000 |  | 680000 |  | 1680000 | 18.6667
| BBM Motor Dinas |  | 9900000 | 60000 |  |  |  | 60000 | 0.60606
| Pelumas Mobil Ambulance |  | 2400000 | 300000 |  | 250000 |  | 550000 | 22.9167
| Pelumas Motor Dinas |  | 720000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16 30 5 2 2 01 11 | bahan kebutuhan medis habis pakai |  | 179892000 | 87821700 | 0 | 84007000 | 0 | 171828700 | 191.0354 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -37374600
| Bahan Medis Puskesmas |  | 89946000 |  |  | 84007000 |  | 84007000 | 93.3971
| Belanja Reagen |  | 89946000 | 87821700 |  |  |  | 87821700 | 97.6382
1.02.01.16 30 5 2 2 01 12 | Bahan Pakai Habis Peralatan rumah Tangga |  | 4932000 | 3451041 |  |  |  | 3451041 | 69.9724 | [6 empty] | -37374600
| Gelas Minum |  | 432000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kantok Plastik sampah |  | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.01.15 | Belanja Cinderamata |  | 10000000 | 9900000 |  |  |  | 9900000 | 99 | 100
1.02.01.16.30.5.2.2.01.16 | belanja dokumentasi dan periklanan | puskesmas cipageran | 6900000 | 6325000 | 0 |  | 0 | 6250000 | 146.6667 | 0
| Cetak spanduk promkes/cetak brosur |  | 900000 | 450000 |  |  |  | 450000 | 50
| Cetak leaflet kesehatan |  | 6000000 | 5800000 |  |  |  | 5800000 | 96.6667
1.02.01.16.01.5.2.2.02 | BELANJA BAHAN/ MATERIAL |  | 26480000 | 5130000 | 0 | 540000 | 0 | 5670000 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.02.04 | belanja obat-obatan | puskesmas Cipageran | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Belanja obat-obatan untuk pasien jkn |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0
0
1.02.01.16.30.5.2.2.02.06 | Belanja bahan pokok/natura |  | 6480000 | 5130000 |  | 540000 |  | 5670000 | 87.5
| Belanja bahan pokok/natura(air mineral galon) |  | 2880000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2640000 | 12
| Belanja Air Mineral gelas |  | 3600000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.03 | BELANJA JASA KANTOR |  | 27160000 | 12203633 | 0 | 1575568 | 0 | 13779201 | 50.7334 |  | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.03.06 | Belanja kawat/faks/internet |  | 12000000 | 5096733 |  | 618968 |  | 5715701 | 47.6308 |  |  |  |  | 7200099
1.02.01.16.30.5.2.2.03.09 | belanja transaksi jasa keuangan | Bank Jabar Banten | 560000 | 131900 | 0 | 2900 | 0 | 134800 | 24.0714 |  | 0
| Buku cek |  | 200000 | 104000 |  |  |  | 104000 | 52
| RTGS |  | 360000 | 27900 |  | 2900 |  | 30800 | 8.5556
1.02.01.16.30.5.2.2.03.12 | Belanja Pemeliharaan |  | 14600000 | 6975000 | 0 | 953700 | 0 | 7928700 | 205.075 | 0 | 0 | 0
| Belanja Pemeliharaan AC( 4 unit) |  | 3000000 | 1370000 |  |  |  | 1370000 | 45.6667
| Belanja Pemeliharaan Komputer |  | 6000000 | 3880000 |  |  |  | 3880000 | 64.6667
| Belanja Pemeliharaan Sound System |  | 2000000 | 915000 |  |  |  | 915000 | 45.75
| Belanja Pemeliharaan Printer |  | 3600000 | 810000 |  | 953700 |  | 1763700 | 48.9917
0
1.02.01.16.30.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi |  | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.04.02 | Belanja Premi Asuransi BMD |  | 5500000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Asuransi Mobil Ambulance |  | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Asuransi Motor Dinas |  | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 0
0
1.02.01.16.30.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 20600000 | 1984600 | 0 | 663000 | 0 | 2647600 | 52.0105 | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.05.01 | Belanja Jasa Service |  | 5200000 | 561000 | 0 | 663000 | 0 | 1224000 | 23.5385
| Service Mobil Ambulance |  | 1200000 | 561000 |  | 663000 |  | 1224000 | 102
| Service Motor dinas |  | 4000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.05.02 | Belanja Suku Cadang |  | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mobil Ambulance |  | 8600000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Motor dinas |  | 1800000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.05.04 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |  | 5000000 | 1423600 | 0 | 0 | 0 | 1423600 | 28.472
| STNK Mobil Ambulance |  | 3000000 | 1423600 |  |  |  | 1423600 | 47.4533 | 100
| STNK Motor Dinas |  | 2000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.06 | BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN |  | 110946500 | 84361250 | 0 | 500000 | 0 | 84861250 | 157.2502 | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | puskesmas Cipageran | 104946500 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 76.2293 |  |  |  |  | -31211750
| Cetak kartu rekam medis kepesertaan jkn | puskesmas Cipageran | 30000000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak plastik obat 15 x 10 cm |  | 16560000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak plastik obat 10 x 7 cm |  | 13920000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak plastik obat 8 x 5 cm |  | 5200000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak buku keterangan sakit |  | 1590000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak buku resep |  | 7950000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak kartu berobat pasien kepesertaan JKN |  | 560000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak buku KIA |  | 5499000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku lansia |  | 5499000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak buku Visum Pegawai |  | 2507700 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku Inform Consen |  | 730800 |  |  |  |  | 0 | 0
| Map Rekam Medis |  | 7000000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Cetak Kartu Kontrol |  | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kettas Obat Puyer |  | 2950000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku Tanda Bukti Penerimaan |  | 975000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku Surat Tanda Setoran |  | 1300000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku Rekap Laporan Penrimaa Pengeluaran |  | 975000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Buku Surat Keterangan Sehat |  | 1590000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.06.02 | Belanja penggandaan |  | 6000000 | 4361250 |  | 500000 |  | 4861250 | 81.0208 | [6 empty] | 9700000
1.02.01.16.30.5.2.2.11 | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN |  | 17800000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 166.6667 | 100 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.11.02 | FGD hipertensi program JKN |  | 900000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750000
| Snack 15 org x 4 kali | puskesmas Cipageran | 900000 | 225000 |  |  |  | 225000 | 25 | [5 empty] | 4875000
| FGD DM program JKN |  | 900000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 25 |  |  | 0 |  |  | 1200000
| Snack 15 org x 4 kali |  | 900000 | 225000 |  |  |  | 225000 | 25 | [5 empty] | 1200000 |  |  | 17250000
| FGD TB program JKN |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 3475000 |  |  | 14500000
| snack 15 org x 4 kl |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1425000 |  |  | 7800000
| FGD Jiwa program JKN |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1525000 |  |  | 39550000
| snack 15 org x 4 kl |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0
| FGD gizi puskesmas Cipageran |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0
| snack 15 org x 4 kl |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kegiatan Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) JKN |  | 10800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 16.6667 | 0 | 0 | 0
| Snack 60 org x 12 kali |  | 10800000 | 1800000 |  |  |  | 1800000 | 16.6667
| Sosialisasi JKN |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
| snack 55 org x 1 kali |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000 | 100 | 100
| makan 5 org x 1 kali |  | 1750000 | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 100 | 100
1.02.01.16.30.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas |  | 24300000 | 7427628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1.02.01.16.30.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah |  | 24300000 | 7427628
0
1.02.01.16.30.5.2.2.17 | Belanja Kursus pelatihan,Sosialisasi dan bimbingan teknis PNS |  | 36000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 27.7778 |  | 0
| Belanja kusus singkat/pelatihan |  | 36000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 27.7778 | 30
0
1.02.01.16.30.5.2.2.20 | BELANJA PEMELIHARAAN |  | 44000000 | 19700000 | 0 | 0 | 0 | 19700000 | 98.5 | 100 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.20.03 | Belanja pemeliharaan alat kesehatan |  | 9000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 6550000
1.02.01.16.30.5.2.2.20.04 | Belanja pemeliharaan gedung |  | 20000000 | 19700000 |  |  |  | 19700000 | 98.5 | 100
1.02.01.16.30.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan IPAL |  | 10000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.20.10 | Belanja pemeliharaan jaringan WAN/LAN |  | 5000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.25 | Belanja Penyedia Jasa/Barang |  | 4000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.25.08 | Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan sampel |  | 4000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 50
0
1.02.01.16.30.5.2.2.31 | BELANJA JASA TENAGA AHLI,INSTRUKTUR/NARASUMBER/WIDYAISWARA |  | 14100000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 5400000 | 58.7302 |  | 0
1.02.01.16.30.5.2.2.31.02 | Honor Instruktur senam kegiatan Prolanis JKN 1 org x 12 kl |  | 3600000 | 400000 |  |  |  | 400000 | 11.1111
1.02.01.16.30.5.2.2.31.03 | Jasa Narasumber/widyaiswara |  | 10500000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 47.619
0
1.02.01.16.30.5.2.2.33 | BELANJA JASA PESERTA KEGIATAN |  | 26250000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 150
1.02.01.16.30.5.2.2.33.01 | Jasa peserta kegiatan non PNS |  | 26250000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 150 |  |  |  |  | -11700000
| Uang saku Peserta FGD Hipertensi program JKN 15 org x 4 kl |  | 4500000 | 1125000 |  |  |  | 1125000 | 25
| Uang saku Peserta FGD DM program JKN 15 org x 4kali |  | 4500000 | 1125000 |  |  |  | 1125000 | 25
| Uang saku Peserta FGD TB Program JKN15 org x 4kali |  | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Uang saku Peserta FGD Jiwa Program JKN 15 org x 4kali |  | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 0
| uang saku peserta FGD gizi program JKN 15 org x 4 kl |  | 4500000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Uang saku peserta sosialisasi JKN 50 org x 1 kl |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 100 | 100
1.02.01.16.30.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 103146000 | 11568819 | 0 | 0 | 0 | 11568819 | 152.9444 | 100 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.17. | BelanjaPeralatan dan mesin- Alat Rumah Tangga |  | 18200000 | 11568819 | 0 | 0 | 0 | 11568819 | 152.9444 | 100 | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.17.04 | Meubel air |  | 15200000 | 8697000 |  |  |  | 8697000 | 57.2171
1.02.01.16.30.5.2.3.17.02 | Alat Pendingin (kulkas) |  | 3000000 | 2871819 |  |  |  | 2871819 | 95.7273 | 100
1.02.01.16.30.5.2.3.23 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN ALAT-ALAT KEDOKTERAN | puskesmas Cipageran | 69946000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.23.01 | Bekanja modal pengadaan alat kedokteran umum |  | 49946000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kedokteran Umum |  | 49946000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.23.02 | Bekanja modal pengadaan alat kedokteran gigi |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0
| Kedokteran Gigi |  | 20000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.34.07 | Bekanja modal pengadaan alat farmasi |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alat farmasi |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.39 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PERALATAN KOMPUTER | puskesmas Cipageran | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.16.30.5.2.3.36.20 | Peralatan Jaringan LAN/WAN/SWITCH GIGBT 40 port |  | 15000000 |  |  |  |  | 0 | 0
Cat : Kode Rekening Belanja di sesuaikan dengan Kode Rekening Belanja Di DPA masing - masing |  |  |  | 0
Cimahi, Oktober 2020
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DEDI SUHENDAR, S.Sos. M.Si
NIP. 197008242008011002
Note on B96: TU: