## REALISASI FISIK OKTOBER 20
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG ASIH (38.10)
BULAN OKTOBER 2020
KODE REKENING | [9 empty] | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/ HAMBATAN | SOLUSI
[13 empty] | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[13 empty] | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | FISIK
[13 empty] | Rp | % | Rp | % | Rp. | % | %
1 | 02 | 01 | 38 | [6 empty] | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | MELONG ASIH
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | [5 empty] | PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINANKESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS MELONG ASIH | MELONG ASIH
[10 empty] | TARGET | [8 empty] | 75%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  | 1666008000 | 835709245 | 50.16% | 2002600 | 0.1202% | 837711845 | 50.28% | 50.28% | PENDAPATAN TIDAK MENCAPAI SESUAI TARGET DI DPA | BELANJA DISESUAIKAN DENGAN PENDAPATAN RIIL
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 999604800 | 566605260 | 56.68% | 0 | 0% | 566605260 | 56.68% | 56.68%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 626403200 | 238303985 | 38.04% | 2002600 | 0.3197% | 240306585 | 38.36% | 38.36%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL |  | 40000000 | 30800000 | 77% | 0 | 0% | 30800000 | 77% | 100%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 999604800 | 566605260 | 56.68% | 0 | 0% | 566605260 | 56.68% | 56.68%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 01 |  | HONORARIUM PNS |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 01 | 05 | Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 01 | 06 | Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 01 | 08 | Honorarium Peserta Kegiatan PNS |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 01 | 09 | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 03 |  | UANG LEMBUR |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 03 | 01 | Uang Lembur PNS |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 08 |  | JASA PELAYANAN |  | 999604800 | 566605260 | 56.68% | 0 | 0% | 566605260 | 56.68% | 56.68%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 1 | 08 | 01 | Jasa Pelayanan JKN |  | 999604800 | 566605260 | 56.68% | 0 | 0% | 566605260 | 56.68% | 56.68% | PENYERAPAN HINGGA BULAN SEPTEMBER 2020 | PENYERAPAN JASPEL HARUS DI SESUAIKAN SETIAP BULAN
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 626403200 | 238303985 | 38.04% | 2002600 | 0.3197% | 240306585 | 38.36% | 38.36%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 |  | BELANJA BAHAN HABIS PAKAI |  | 293386633 | 142919173 | 48.71% | 610000 | 0.2079% | 143529173 | 48.92% | 48.92%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja Alat Tulis Kantor |  | 31856651 | 12434823 | 39.03% | 0 | 0% | 12434823 | 39.03% | 39.03% | TIDAK SEMUA ATK DIBELANJAKAN | BELANJA SESUAI ATK YANG KOSONG
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik |  | 4474500 | 650000 | 14.53% | 0 | 0% | 650000 | 14.53% | 14.53%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya |  | 450000 | 450000 | 100% |  | 0% | 450000 | 100% | 100%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |  | 10821177 | 9309250 | 86.03% | 0 | 0% | 9309250 | 86.03% | 100%
[5 empty] | 5 | 2 | 2 | 01 | 07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran |  | 900000 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 08 | Belanja Pengisian Tabung Gas |  | 1595000 | 225500 | 14.14% | 0 | 0% | 225500 | 14.14% | 14.14%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 19200000 | 3272250 | 17.04% | 610000 | 3.177% | 3882250 | 20.22% | 20.22%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 11 | Belanja Bahan Kebutuhan Medis |  | 200000000 | 95522900 | 47.76% | 0 | 0% | 95522900 | 47.76% | 47.76%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 12 | Belanja Bahan Habis Pakai Peralatan Rumah Tangga |  | 7689305 | 5719950 | 74.39% | 0 | 0% | 5719950 | 74.39% | 100%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 15 | Belanja Cinderamata |  | 5000000 | 4889500 | 97.79% | 0 | 0% | 4889500 | 97.79% | 100%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 01 | 16 | Belanja Dokumentasi dan Periklanan |  | 11400000 | 10445000 | 91.62% | 0 | 0% | 10445000 | 91.62% | 100%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 02 |  | BELANJA BAHAN / MATERIAL |  | 13321200 | 2414000 | 18.12% | 272000 | 2.042% | 2686000 | 20.16% | 20.16%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat obatan |  | 9901200 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 02 | 05 | Belanja Bahan Kimia |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 02 | 06 | Belanja Bahan Pokok / Natura |  | 3420000 | 2414000 | 70.58% | 272000 | 7.953% | 2686000 | 78.54% | 78.54%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 03 |  | BELANJA JASA KANTOR |  | 41855000 | 15555600 | 37.17% | 870600 | 2.08% | 16426200 | 39.25% | 39.25%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat / faksimili / internet |  | 12000000 | 7769900 | 64.75% | 867700 | 7.231% | 8637600 | 71.98% | 71.98%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 03 | 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 855000 | 40700 | 4.76% | 2900 | 0.3392% | 43600 | 5.099% | 5.099%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 29000000 | 7745000 | 26.71% | 0 | 0% | 7745000 | 26.71% | 26.71%
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 |  | BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR |  | 10700000 | 1656000 | 15.48% | 100000 | 0.9346% | 1756000 | 16.41% | 16.41%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 05 | 01 | Belanja Jasa Service |  | 10700000 | 1656000 | 15.48% | 100000 | 0.9346% | 1756000 | 16.41% | 16.41% | SERVICE TIDAK DILAKUKAN SETIAP BULAN | PENJADWALAN ULANG SERVICE KENDARAAN DINAS
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 06 |  | BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN |  | 21248500 | 17980000 | 84.62% | 0 | 0% | 17980000 | 84.62% | 84.62%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja Cetak Pkm Melong Asih |  | 17047000 | 16600000 | 97.38% | 0 | 0% | 16600000 | 97.38% | 100%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan |  | 4201500 | 1380000 | 32.85% | 0 | 0% | 1380000 | 32.85% | 32.85%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 |  | BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN |  | 46400000 | 8000000 | 17.24% | 0 | 0% | 8000000 | 17.24% | 17.24%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  | 46400000 | 8000000 | 17.24% | 0 | 0% | 8000000 | 17.24% | 17.24% | KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN KARENA COVID | BEBERAPA KEGIATAN DI LAKSANAKAN VIA DARING
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 |  | BELANJA PERJALANAN DINAS |  | 26568000 | 300000 | 1.129% | 150000 | 0.5646% | 450000 | 1.694% | 1.694%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  | 6000000 | 300000 | 5% | 150000 | 2.5% | 450000 | 7.5% | 7.5%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 15 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |  | 20568000 | 9165612 | 44.56% |  | 0% | 9165612 | 44.56% | 44.56%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 |  | BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DAN BIMBNGAN TEKNIS PNS |  | 36000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 17 | 01 | Belanja Kursus-kursus singkat / Pelatihan |  | 36000000 | 15000000 | 41.67% |  | 0% | 15000000 | 41.67% | 41.67%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 |  | BELANJA PEMELIHARAAN |  | 68923867 | 9848600 | 14.29% | 0 | 0% | 9848600 | 14.29% | 14.29%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 | 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 | 04 | Belanja Pemeliharaan Gedung |  | 43923867 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 | 07 | Belanja Pemeliharaan Penampung Air / Reservoir |  | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 5000000 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas |  | 10000000 | 9848600 | 98.49% | 0 | 0% | 9848600 | 98.49% | 98.49%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 25 |  | BELANJA PENYEDIA JASA |  | 7000000 | 3000000 | 42.86% | 0 | 0% | 3000000 | 42.86% | 42.86%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 25 | 01 | Belanja Penyedia Jasa Event Organizer |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 100%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 25 | 08 | Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel |  | 6000000 | 3000000 | 50% | 0 | 0% | 3000000 | 50% | 100%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | Belanja Penyedia Jasa Layanan |  | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 31 |  | BELANJA JASA TENAGA AHLI / INSTRUKTUR / NARASUMBER / PENCERAMAH |  | 16000000 | 6000000 | 37.5% | 0 | 0% | 6000000 | 37.5% | 37.5%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 31 | 02 | Jasa Instruktur |  | 2400000 | 400000 | 16.67% | 0 | 0% | 400000 | 16.67% | 16.67%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 31 | 03 | Jasa Narasumber/Widyaiswara |  | 13600000 | 5600000 | 41.18% | 0 | 0% | 5600000 | 41.18% | 41.18%
|  | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 31 | 04 | Jasa Penceramah |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 32 |  | BELANJA JASA TENAGA PENDUKUNG |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 32 | 01 | Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 333 |  | BELANJA JASA PESERTA KEGIATAN |  | 40500000 | 6000000 | 14.81% | 0 | 0% | 6000000 | 14.81% | 14.81%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 33 | 01 | Jasa Peserta Kegiatan Non PNS |  | 40500000 | 6000000 | 14.81% | 0 | 0% | 6000000 | 14.81% | 14.81% | KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN KARENA COVID | BEBERAPA KEGIATAN DI LAKSANAKAN VIA DARING
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 35 |  | BELANJA perlatan/ perlengkapan untuk rumah/ kantor/ lapangan |  | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 35 | 01 | Belanja Peralatan / Perlengkapan Untuk Kantor |  | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 2 | 35 | 02 | Belanja Peralatan / Perlengkapan Untuk Rumah Tangga |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL |  | 40000000 | 30800000 | 77% | 0 | 0% | 30800000 | 77% | 77%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 |  | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - ALAT-ALAT BANTU |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 05 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 |  | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - ALAT RUMAH TANGGA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 01 | Belanja modal pengadaan Meubelair |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 |  | BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 04 | Belanja modal pengadaan alat pendingin |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 |  | BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT rumah tangga lainnya |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 06 | Belanja modal pengadaan alat rumah tangga lainnya ( Home Use ) water heater |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 |  | BELANJA MODAL PENGADAAN alat komunikasi sosial |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 06 | Belanja modal pengadaan alat komunikasi sosial |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 |  | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - ALAT KEDOKTERAN |  | 40000000 | 30800000 | 77% | 0 | 0% | 30800000 | 77% | 77%
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum |  | 40000000 | 30800000 | 77% | 0 | 0% | 30800000 | 77% | 100% | HARGA ALAT DIBAWAH PAGU | PEMBELIAN DISESUAIKAN DENGAN ALAT YANG DI BUTUHKAN
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 02 | Belanja modal pengadaan Alat Kedokteran Gigi |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 |  | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 02 | 01 | 38 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 13 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN / KETERAMPILAN |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | JUMLAH |  |  | 835709245 | 0 | 2002600 | 0 | 837711845
an Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kepala FKTP Puskesmas Melong Asih
Erna Marliana, SKM
NIP. 19771130 200604 2009