## Sheet1
ANALISIS SPM BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2020
NO | INDIKATOR SPM | JML SASARAN | TARGET | HASIL KEGIATAN |  |  | PENCAPAIAN | MASALAH | PENYEBAB MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT
|  |  |  | BULAN LALU | BULAN INI | S/D BLN INI | %
1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 775 | 100 | 461 | 58 | 519 | 66.97 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil belum mencapai target | pendataan ibu hamil belum dilaksanaka | validasi data ibu hamil dg program gizi
2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 741 | 100 | 489 | 60 | 549 | 74.09 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin belum mencapai target | data ibu bersalin tidak terlaporkan karena pendataan ibu hamil belum dilakasanakan | validasi data ibu hamil dg program gizi
3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 706 | 100 | 489 | 60 | 549 | 77.76 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir belum mencapai target | data Bayi baru lahir dari kader belum maksimal | validasi data ibu hamil ke program gizi
4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 3439 | 100 | 1223 | 261 | 1484 | 43.15 | Pelayanan Kesehatan Balita belum mencapai target | 1. Tidak semua posyandu memiliki APE | 1. kunjungan balita melakukan kerjasama dengan rekam medis di puskesmas
[9 empty] | 2.format kohort yang digunakan sudah habis | 2. membuat format kohort baru
[9 empty] | 3. Kader memiliki aktivitas dan tugas lain | 3. melakukan perekrutan kader baru
[9 empty] | 4. Anggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan program masih rendah | 4. mengajukan anggaran dana untuk program
5 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia pendidikan dasar | 5770 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pelayanan Kesehatan Pada Usia pendidikan dasar belum mencapai target | karena adanya pandemi covid-19 anak sekolah libur sehingga skrining pada anak sekolah belum bisa dilakukan dan belum dikeluarkannya juknis tentang penjaringan kesehatan pada masa pandemi covid -19 | melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan khususnya pemegang program uks di dinas kesehatan terkait masalah juknis tentang penjaringan kesehatan sekolah dimasa pandemi covid-19
6 | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | 24406 | 100 | 8693 | 823 | 9516 | 38.99 | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif | 1. pasien kunjungan usia produktif yang ke puskesmas berkurang | 1.melakukan koordinasi dengan pelayanan kesehatan UKS
[9 empty] | 2. belum adanya skrining kesehatan pada anak sekolah | 2. Berkoordinasi dengan PTM dan Perkesmas terkait kunjungan rumah dan skrining
7 | pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia | 3276 | 100 | 2998 | 291 | 3289 | 100.4 | sudah memenuhi target | 1. sudah memenuhi target namun peran kader posbindu belum sepenuhnya optimal | 1. melakukan refresing kader posbindu dan melakukan optimalisasi kader posbindu
[9 empty] | 2. Ada RW yang belum memiliki posbindu dan posbindu PTM | 2.melakukan sosialisasi pembentukan posbindu di RW yang belum ada posbindu
[9 empty] | 3. kegiatan luar gedung belum optimal karena masih ada RW yang belum memiliki posbindu | 3. melakukan revitalisasi kader posbindu
8 | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi | 11621 | 100 | 3442 | 525 | 3967 | 34.14 | Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target | 1.posbindu PTM tidak berjalan karena pandemi | 1.mengupayakan untuk melakukan kunjungan rumah
[9 empty] | 2. kunjungan rumah oleh kader ke masyarakat yang menderita HT belum berjalan | 2. melakukan evaluasi hasil sosialisasi KAPTEN
[9 empty] | 3. Pembentukan kapten belum maksimal | 3.Melakukan pengukuran dan pemeriksaan faktro resiko penyakit HT di masyarakat
4. skrinig penderita HT di dalam dan luar gedung belum maksimal
9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 635 | 100 | 404 | 20 | 424 | 66.77 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus belum mencapai target | posbindu PTM belum berjalan | mengadakan pemeriksaan Gula darah sewaktu untuk ibu hamil kunjungan baru
10 | pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 51 | 100 | 46 | 47 | 93 | 182.35 | sudah memenuhi target | sudah memenuhi target | sudah memenuhi target
11 | pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB | 269 | 100 | 127 | 12 | 139 | 51.67 | pelayanan kesehatan orang dengan TB belum mencapai target | 1.Kurangnya penyuluhan | 1. Melakukan refresing kader
[9 empty] | 2. Jumlah kunjungan pasien berkurang karena pandemi | 2.Sosialisasi ke internal untuk melonggarkan pemeriksaan bta
[9 empty] | 3. SITB hanya merekam data yang dilayani di puskesmas dan bagi pasien pindahan yang tidak sesuai prosedur tidak terekam | 3. melakukan penyuluhan tidak hanya di kantung TB
[9 empty] | 4. Kualitas sputum yang dikeluarkan oleh pasien | 4. memasang media cara mengeluarkan sputum yang berkualitas
12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 900 | 100 | 285 | 47 | 332 | 36.89 | Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV belum mencapai target | Kurang koordinasi dengan LSM | 1. Revitalisasi kader warga peduli aids
2. Koordinasi dengan LSM sebagai populasi kunci
Mengetahui
Kepala Puskesmas Melongasih
dr. Sekky Intania, MKM
NIP. 196908062002122003