## oktober
LAPORAN BULANAN
PENCAPAIAN PELAKSANAAN SPM DI PUSKESMAS
TAHUN 2020
PUSKESMAS : |  | CIMAHI TENGAH
JUMLAH PENDUDUK : |  | 29389
BULAN : |  | 2020-10-01
NO | INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN | TARGET (%) | SASARAN | PENCAPAIAN |  |  | % capaian | MASALAH | PENYEBAB | RTL
|  |  |  | Bulan sebelumnya | Bulan ini | s/d bulan ini
1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 29 | 614 | 448 | 53 | 501 | 81.5961 | Masih belum mencapai target nya Pelayanan kesehatan ibu hamil masih adanya kesenjangan 1,70%. | Penyebab masalah dari belum tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu adanya jumlah penurunan kunjungan ibu hamil ke Puskesmas karena adanya wabah Covid-19, pelaporan dari bidan praktek mandiri tidak semuanya masuk | Memonitor kembali laporan dari BPM yang masuk, jika ada laporan BPM yang belum masuk akan di hubungi dan harus segera melaporkan hasil pelayanan nya.
2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 586 | 455 | 47 | 502 | 85.6655 | Untuk playanan kesehatan ibu bersalin sudah mencapai target atau bahkan sudah melebihi target | Sudah ada laporan dari kader dan BPM | Memonitoring laporan dari kader dan BPM
3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 571 | 460 | 47 | 507 | 88.7916 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sudah mencapai target | Pencatatan dan pelaporan dari kader dan BPM yang sudah masuk | Memonitoring laporan dari kader dan BPM
4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 100 | 2191 | 378 | 48 | 426 | 19.4432 | Masih rendahnya pelayanan kunjungan balita, target sampai dengan bulan Oktober adalah 83,3%, sedangkan capaian masih 19,44%, sehingga terdapat kesenjangan 63,86% | Penyebab dari rendahnya kunjungan balita adalah masih rendahnya pasrtisipasi masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu, pencatatan dan pelaporan masih belum optimal, pengisian kohort yang masih belum baik | berkoordinasi dengan aparat setempat dengan RT dan RW untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan posyandu, refhresing tentang pencatatan dan pengisian kohort balita ke pemegang posyandu
5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 8992 | 1969 | 681 | 2650 | 29.4706 | Masih rendahnya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, target s.d bulan oktober adalah 83,3%, sedangkan capaian 29,47% | Penyebab masalah dari masih rendahnya pelayanan kesehatan pada Usia pendidikan dasar adalah belum dilakukan nya kembali pemeriksaan kesehatan pada usia pendidikan dasar karena adanya wabah Covid-19 sehingga sekolah tidak ada aktifitas belajar di sekolah dan pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilakukan | Rencana Tindak lanjutnya adalah rencana akan dilakukan pendataan kesehatan pada usia pendidikan dasar akan melalui google Foam.
6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 19244 | 2672 | 296 | 2968 | 15.423 | Masih rendahnya pelayanan usia produktif , target sampai dengan bulan Oktober adalah 83,3%, sedangkan capaian masih 15,42%, sehingga terdapat kesenjangan 67,88% | Penyebab masih rendahnya pelayanan usia produktif adalah, pelayanan posbindu PTM yang belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga laporan kegiatan tidak seluruhnya masuk, ada pengurangan kunjungan pasien ke Puskesmas dalam masa pandemi sihingga mempengaruhi terhadap capaian | berkoordinasi dengan aparat setempat dengan RT dan RW untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan posyandu, refhresing tentang pencatatan dan pengisian kohort balita ke pemegang posyandu
7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100 | 2629 | 930 | 104 | 1034 | 39.3305 | Masih rendahnya pelayanan usia lanjut, target s.d bulan Oktober adalah 83,3 % sedangkan capaian masih 39,33 sehingga masih ada kesenjangan 43,97% | Penyebab masalah dari rendahnya pelayanan kesehatan lansia adalah pelayanan lansia di Posbindu belum berjalan lagi dengan maximal sejak bulan maret karena adanya wabah Covid-19. dan laporan dar posbindu tidak optimal masuk, kunjungan Puskesmas terjadi penurunan sehingga berpengaruh terhadap layanan lansia. | Mengoptimalkan layanan lansia di Posbindu kembali dengan mempertimbangkan sumber daya dan kesiapan dilapangan, tetap menjalankan protokol kesehatan bagi posbindu yang sudah siap membuka kembali layanan lansia di posbindu
8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 9472 | 376 | 38 | 414 | 4.3708 | Masih rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Target sampai dengan bulan Oktober adalah 83%, sedangkan capain masih 4,37% sehingga terdapat kesenjangan paling besar yaitu 78,93% | Belum adanya kerjasama yang optimal antara puskesmas dan klinik yang ada diwilayah puskesmas, pencatatan dan pelaporan yang masih kurang, adanya pandemi sehingga klien yang datang ke Puskesmas berkurang, pelaksanaan posbindu yang tertunda selama pandemi | Meningkatkan kerjasama dengan pihak klinik, melakukan pembinaan ke klinik yang ada di wilayah puskesmas, meningkatkan koordinasi dengan kader untuk tetap melaporkan hasil kegiatan nya
9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 521 | 111 | 11 | 122 | 23.4165 | Masih rendahnya pelayanan kesehatan penderita DM , target sampai dengan bulan Oktober adalah 83,3%, sedangkan capaian masih 51,35 %, sehingga terdapat kesenjangan 31,93% | Penyebab dari masih rendahnya pelayanan kesehatan DM yaitu Belum adanya kerjasama yang optimal antara puskesmas dan klinik yang ada diwilayah puskesmas, pencatatan dan pelaporan yang masih kurang, adanya pandemi sehingga klien yang datang ke Puskesmas berkurang, pelaksanaan posbindu yang tertunda selama pandemi, belum adanya pemeriksaan gula darah di Posbindu | Meningkatkan kerjasama dengan pihak klinik, melakukan pembinaan ke klinik yang ada di wilayah puskesmas, meningkatkan koordinasi dengan kader untuk tetap melaporkan hasil kegiatan nya, pengadaan alat untuk pemeriksaan gula darah sehingga dapat dilakukan screening untuk DM
10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 41 | 48 | 2 | 50 | 121.9512 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sudah melebihi target | Sudah ada nya kerja sama yang baik dengan suatu organisasi yaitu Tim Rekasi Cepat | Monitoring pelaksanaan
11 | Pelayanan kesehatan orang terduga TB | 100 | 342 | 135 | 62 | 197 | 57.6023 | Masih rendahnya Pelayanan kesehatan orang terduga TB, target s.d bulan Oktober adalah 83,3% sedangkan capaian masih 36,54%, sehingga masih ada kesenjangan sebesar 25,70%. | Penyebab masalah dari rendahnya pelayanan kesehatan terduga TB adalah adanya penurunan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas sehingga, pasien yang terduga TB jumlah pemeriksaan nya terbatas. Kontak serumah TB belum semuanya diperiksa karena keterbatasan untuk ke lapangan karena adanya wabah Covid-19 | Meningkatkan penjaringan orang yang terduga TB dengan kunjungan rumah dan tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan kader dan LSm untuk penjaringan kasus yang terduga TB
12 | pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 100 | 821 | 235 | 65 | 300 | 36.5408 | Masih rendahnya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), target s.d bulan oktober adalah 83,3% sedangkan capain masih 36,54, sehingga masih ada kesenjangan 46,76%. | Penyebab masalah dari rendahnya pelayanan kesehatan orang dengan risoko terinfeksi virus yaitu karena adanya pandemi sehingga pelayanan mobile vct terhenti, kemudian belum semua data terentri kedalam aplikasi dikarenakan adanya pemutakhiran dari aplikasi | Memperbaiki pencatatan dan pelaporan, melakukan kembali mobile vct, melakukan pengentrian bagi yang belum di entri
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Cimahi Tengah
dr. Sri Utari
Nip. 1977021 200604 2 022
Cimahi, Juli 2020
Kepala Puskesmas Cimahi Tengah
dr. Sri Utari
Nip. 1977021 200604 2 022