## Desember20
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
BULAN Desember 2020
KODE REKENING | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/HAMBATAN | SOLUSI
[5 empty] | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[5 empty] | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | FISIK
[5 empty] | Rp | % | Rp | % | Rp | % | %
1.02.01.38 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cimahi Utara | 2323843557
1.02.01.38.02 | PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI UTARA | Cimahi Utara | 2323843557 |  | 1403083250 | 60.3777 | 350973726 | 15.1032 | 1754056976 | 75.4809 | 84.52
1.02.01.38.02.5.2 | BELANJA LANGSUNG |  | 2323843557 | 0 | 1403083250 | 60.3777 | 350973726 | 15.1032 | 1754056976 | 75.4809 | 84.52
1.02.01.38.02.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1086574304 |  | 965891700 | 88.8933 | 93208860 | 8.5782 | 1059100560 | 97.4715 | 100 |  |  |  | ........................................
1.02.01.38.02.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 900719253 |  | 402873550 | 44.728 | 148505074 | 16.4874 | 551378624 | 61.2154 | 67.85
1.02.01.38.02.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 336550000 |  | 34318000 | 10.197 | 109259792 | 32.4647 | 143577792 | 42.6617 | 85.71
1.02.01.38.02.5.2.1 | BELANJA PEGAWAI |  | 1086574304 | 0 | 965891700 | 88.8933 | 93208860 |  | 1059100560 | 88.89 | 100
1.02.01.38.02.5.2.1.08 | Jasa Pelayanan |  | 1086574304 | 0 | 965891700 | 88.8933 | 93208860 |  | 1059100560 | 97.4715 |  |  |  | ..
1.02.01.38.02.5.2.1.08.01 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  | 1086574304 |  | 965891700 | 88.8933 | 93208860 |  | 1059100560 | 97.4715
1.02.01.38.02.5.2.2 | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 900719253 | #REF! | 399794050 | 44.3861 | 148505074 |  | 548299124 | 60.8735 | 67.85
1.02.01.38.02.5.2.2.01 | Belanja Habis Pakai |  | 333842027 | 0 | 274427950 | 82.2029 | 525000 |  | 274952950 | 82.3602 | 86.36
1.02.01.38.02.5.2.2.01.01 | Alat tulis kantor |  | 34034300 |  | 29654400 | 87.1309 |  |  | 29654400 | 87.1309 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.03 | Belanja Alat Listrik dan elektronik (lampu Pijar,battery kering) |  | 1000000 |  | 997500 | 99.75 |  |  | 997500 | 99.75 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.04 | Belanja Perangko, Materai, dan benda pos lainnya |  | 1050000 |  | 900000 | 85.7143 |  |  | 900000 | 85.7143 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Badan Pembersih |  | 21190000 |  | 10263750 | 48.4368 |  |  | 10263750 | 48.4368 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.07 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |  | 2320000 |  | 1170000 | 50.431 |  |  | 1170000 | 50.431 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.08 | Belanja pengisian tabung gas |  | 900000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.01.10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 10320000 |  | 1872000 | 18.1395 | 525000 |  | 2397000 | 23.2267 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.11 | Bahan Kebutuhan Medis |  | 263707727 |  | 221015300 | 83.8107 |  |  | 221015300 | 83.8107 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.12 | Belanja Pakai Habis Rumah Tangga |  | 7200000 |  | 5400000 | 75 |  |  | 5400000 | 75 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.13 | Belanja Bendera/Umbul-umbul |  | 1000000 |  | 920000 | 92 |  |  | 920000 | 92 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.01.16 | Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan |  | 1440000 |  | 510000 | 35.4167 |  |  | 510000 | 35.4167 | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.02 | Belanja Bahan Material |  | 67520000 | 0 | 4315000 |  | 389000 |  | 4704000 | 6.9668 | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.02.04 | Belanja Bahan Obat Obatan |  | 50000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.02.06 | Belanja Bahan Pokok/Natura |  | 17520000 |  | 4315000 | 24.629 | 389000 |  | 4704000 | 26.8493 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor |  | 26420000 | 0 | 10996200 | 41.6207 | 712400 |  | 11708600 | 44.3172 | 75
1.02.01.38.02.5.2.2.03.06 | Belanja Kawat/Faximili/Internet |  | 12000000 |  | 7836500 | 65.3042 | 709500 |  | 8546000 | 71.2167 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.03.09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 820000 |  | 33700 | 4.1098 | 2900 |  | 36600 | 4.4634 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.03.12 | Belanja jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | 13600000 |  | 3126000 |  |  |  | 3126000 | 22.9853 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.03.13 | Belanja Jasa Perijinan |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi |  | 6000000 |  | 0 |  | 5496600 |  | 5496600 |  | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.04.02 | Belanja premi asuransi Barang Milik Daerah |  | 6000000 |  |  |  | 5496600 |  |  |  | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 20600000 |  | 2865600 |  | 99200 |  | 2964800 | 14.3922 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.04.01 | Belanja Jasa Servise |  | 5200000 |  | 1966000 |  |  |  | 1966000 |  | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.04.02 | Belanja Penggantian Suku cadang |  | 10400000 |  | 202000 |  |  |  | 202000 |  | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.04.04 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |  | 5000000 |  | 697600 |  | 99200 |  | 796800 |  | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan |  | 127180000 | 0 | 49761000 | 39.1264 | 67494300 |  | 117255300 | 92.1963 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak |  | 115180000 |  | 44500000 | 38.6352 | 66500000 |  | 111000000 | 96.3709 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan |  | 12000000 |  | 5261000 | 43.8417 | 994300 |  | 6255300 | 52.1275 | 100
1.02.01.38.02.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman |  | 72850000 | 0 | 7245000 | 9.9451 | 4050000 |  | 11295000 | 15.5045 | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  | 72850000 |  | 7245000 | 9.9451 | 4050000 |  | 11295000 | 15.5045 | 50
1.02.01.38.02.5.2.2.14 | Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu |  | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.14.04 | Belanja pakaian Olah raga |  | 7700000
1.02.01.38.02.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas |  | 21078000 | 0 | 4678800 | 22.1976 | 0 |  | 4678800 | 22.1976 | 25
1.02.01.38.02.5.2.2.15.01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.2.15.02 | Belanja perjalanan dinas luar daerah |  | 21078000 |  | 4678800 |  |  |  | 4678800 |  | 25
1.02.01.38.02.5.2.2.17 | Belanja Kursus Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Tenis PNS |  | 65000000 | 0 | 18000000 | 27.6923 | 0 |  | 18000000 | 27.6923 | 40
1.02.01.38.02.5.2.2.17.01 | Belanja Kursus kursus singkat Pelatihan bagi tenaga kesehatan |  | 65000000 |  | 18000000 | 27.6923 |  |  | 18000000 | 27.6923 | 40
1.02.01.38.025.2.2.20 | Belanja Pemeliharaan |  | 76709226 | 0 | 14243500 | 18.5682 | 49488574 |  | 63732074 | 83.0827 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.20.03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 10000000 |  | 6215000 | 62.15 |  |  | 6215000 | 62.15 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.20.04 | Belanja Pemeliharaan Gedung |  | 56709226 |  |  | 0 | 49488574 |  |  | 0 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.20.07 | Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Air/resevoir |  | 5000000 |  | 5000000 | 100 |  |  | 5000000 | 100 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.20.10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 5000000 |  | 3028500 | 60.57 |  |  | 3028500 | 60.57 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.25 | Belanja Penyedia Jasa |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 16500000 |  | 16500000 | 91.6667 | 75
1.02.01.16.27.5.2.2.25.03 | Belanja Penyedia jasa Event Organizer |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.25.13 | Belanja Penyedia jasa Aplikasi Profil Pkm |  | 8500000 |  | 0 | 0 | 8500000 |  | 8500000 | 100 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.25.13 | Belanja Penyedia jasa Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat |  | 8000000 |  |  |  | 8000000 |  | 8000000 | 100 | 100 |  |  |  |  | 951.36
1.02.01.16.27.5.2.2.25.15 | Belanja Penyedia jasa Layanan |  | 1500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.31 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah |  | 10000000 | #REF! | 5000000 | 50 | 0 |  | 5000000 | 50 | 50 |  |  |  |  | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.31.03 | Jasa narasumber /Widyaiswara |  | 10000000 |  | 5000000 | 50 |  |  | 5000000 | 50 | 50
| Jasa Nara sumber Tenaga Ahli |  | 0
1.02.01.16.27.5.2.2.33 | Belanja Jasa Peserta Kegiatan |  | 31500000 | 0 | 6600000 | 20.9524 | 3750000 |  | 10350000 | 32.8571 | 50
1.02.01.16.27.5.2.2.33.01 | Jasa Tenaga Peserta Kegiatan Non PNS |  | 31500000 |  | 6600000 | 20.9524 | 3750000 |  | 10350000 | 32.8571 | 50
1.02.01.16.27.5.2.2.35 | Belanja peralatan /Perlengkapan untuk kantor/Rumah tangga/Lapanagn |  | 6000000 | #REF! | 4740500 | 79.0083 | 0 |  | 4740500 | 79.0083 | 100
1.02.01.16.27.5.2.2.35.02 | Belanja peralatan/Perlengkapan untuk rumah tangga |  | 6000000 |  | 4740500 | 79.0083 |  |  | 4740500 | 79.0083 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3 | BELANJA MODAL |  | 336550000 | #VALUE! | 34318000 | 10.197 | 109259792 |  | 143577792 | 42.6617 | 85.71
1.02.01.38.02.5.2.3.06 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Bantu |  | 70000000 | #REF! | 0 | 0 | 69897950 |  | 69897950 | 99.8542 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.06.04 | Belanja Modal Pengadaan Alat penyimpanan Perlengkapan Kantor |  | 70000000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Genset Otomatis beserta instalasi |  | 61600000 |  |  |  | 69897950 |  |  |  | 100
| Jasa Konsultan Perencanaan |  | 4200000
| Jasa Konsultan pengawasan |  | 4200000
1.02.01.38.02.5.2.3.17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga |  | 14750000 | 0 | 6068000 | 41.139 | 0 |  | 6068000 | 41.139 | 100 |  |  |  | 600
1.02.01.38.02.5.2.3.17.01 | Belanja Modal Pengadaan Meubelair |  | 11750000 |  | 5193000 | 44.1957 |  |  | 5193000 | 44.1957 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.17.07 | Belanja Modal Pengadaan alat pemadam kebakaran |  | 3000000 |  | 875000 | 29.1667 |  |  | 875000 | 29.1667 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.23 | Belanja Modal Peralatan dan mesin komputer |  | 14500000 | . | 0 | 0 | 12925000 |  | 12925000 | 89.1379 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.23.01 | Belanja Modal Pengadaan personal peralatan komputer |  | 14500000 |  | 0 | 0 | 12925000 |  | 12925000 | 89.1379 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.25 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Unit Alat Laboratorium |  | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.25.16 | Alat Laboratorium Hematologi |  | 7500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02.01.38.02.5.2.3.38 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Komputer Unit |  | 10000000 | 0 | 9750000 | 97.5 | 0 |  | 9750000 | 97.5 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.38.02 | Belanja Modal Persona Komputer |  | 10000000 |  | 9750000 | 97.5 |  |  | 9750000 | 97.5 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.39 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Komputer |  | 20000000 | #REF! | 18500000 | 92.5 | 0 |  | 18500000 | 92.5 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.39.03 | Belanja Modal Peralatan Persona Komputer |  | 20000000 |  | 18500000 | 92.5 |  |  | 18500000 | 92.5 | 100
1.02.01.38.02.5.2.3.59 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Bangunan gedung Tempat Kerja |  | 199800000 | #REF! | 0 | 0 | 26436842 |  | 26436842 | 13.2317 | 100
| Bangunan Kesehatan ( Gedung Puskesmas ruang tunggu dan Laboratorium) |  | 199800000 |  |  |  | 26436842
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Khoiriyah Tri Hastuti, S.Sos.
NIP 19641212 198402 2 002
Note on D92: Lenovo:
Note on D94: Lenovo: