## November 2020
LAPORAN BULANAN
PENCAPAIAN PELAKSANAAN SPM DI PUSKESMAS
TAHUN 2020
PUSKESMAS |  | : PADASUKA
JUMLAH PENDUDUK |  | : 62.298
BULAN |  | : NOVEMBER
NO | INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN | TARGET (%) | SASARAN | PENCAPAIAN |  |  | % capaian | ANALISA DAN MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
|  |  |  | Bulan sebelumnya | Bulan ini | s/d bulan ini
1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 1321 | 949 | 101 | 1050 | 79.49% | Target Sasaran sampai dengan bulan November adalah 1211 orang sementara capaian baru mencapai 1050 (-161). Dimasa pandemi beberapa ibu hamil ada yang dilaporkan tidak tinggal diwilayah puskesmas padasuka atau melakukan pemeriksaan tidak diwilayah binaan puskesmas padasuka sehingga tidak terdata dan tercatat. | Data hasil pendataan Bulan Desember yaitu pendataan dan penjaringan ibu hamil menggunakan g-form yang diharapkan dapat selesai direkap guna menjaring data ibu hamil yang melakukan pemerikasaan diluar wilayah puskesmas. Meningkatkan koordinasi dengan BPM jejaring Puskesmas guna meningkatkan lagi cakupan
2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 1260 | 1098 | 98 | 1196 | 94.92% | untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin s/d bulan November adalah 1155 sementara capaian adalah 1196, target program sudah tercapai. | Kegiatan rutin diteruskan, koordinasi dan kerjasama dengan BPM ditingkatkan
3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 1224 | 957 | 97 | 1054 | 86.11% | Target sasaran pelayanan kesehatan bayi baru lahir s/d bulan November adalah 1122 sementara pencapaiannya adalah 1054 (86,1%). Target bulanan adalah 102 bayi baru lahir mendapat pelayanan, dan bulan November 97 bayi yang mendapatkan pelayanan, jadi secara target bulan November masih kurang dari target (-5 ). | Kegiatan bulan Desember dilanjutkan untuk meningkatkan capaian, mengaktifkan kembali jejaring dan jaringan puskesmas
4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 100 | 5945 | 1795 | 278 | 2073 | 34.87% | Capaian rendah terjadi karena jumlah sasaran estimasi dan sasaran riil sangat jauh (Sasaran Estimasi 5945, Sasaran Riil 3860). Walaupun bulan ini posyandu yang melakukan pelayanan sudah 83% (44 posy) tetapi jumlah balita yang datang masih sekitar 70-80% sehingga belum mampu mengungkit cakupan pelayanan kesehatan balita. Rata-rata D/S Bulan November 61 % masih dibawah target(80 %) | Perbaiki jumlah sasaran untuk SPM tahun depan, tetap lakukan pelayanan balita dengan protokol kesehatan
5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 9979 | 5792 | 3679 | 9471 | 94.91% | Pencapaian 94,9 %, penjaringan sudah dilaksanakan dibulan november, Target Tercapai | Mengkoordinasikan Data estimasi sasaran dan data real hasil penjaringan.
6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 41007 | 11841 | 2248 | 14089 | 34.36% | Pencapaian masih 34,4 %, walaupun sudah dilakukan pendataan/skrining kesehatan usia produktif secara mandiri menggunakan google form . | Kegiatan pendataan/skrining kesehatan usia produktif secara mandiri menggunakan google form akan terus dilakukan hingga bulan desember
7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100 | 5922 | 3561 | 927 | 4488 | 75.79% | Pencapaian masih 75,8 %, walaupun sudah dilakukan pendataan/skrining kesehatan usia produktif secara mandiri menggunakan google form . | Dilakukan pembahasan untuk melakukan pendataan/skrining kesehatan usia lanjut secara mandiri menggunakan google form ( Sosialisasi dan Pelaksanaan)
8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 11900 | 1237 | 193 | 1430 | 12.02% | Hasil pendataan/skrining kesehatan usia produktif secara mandiri menggunakan google form prosentase cakupan masih dibawah target (12 %) | Melanjutkan Pendataan/skrining dengan google form sampai dengan Bulan Desember 2020
9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 1086 | 470 | 103 | 573 | 52.76% | Hasil pendataan/skrining kesehatan penderita diabetes mellitus secara mandiri menggunakan google form prosentase cakupan masih dibawah target (52,8 %) | Melanjutkan Pendataan/skrining dengan google form sampai dengan Bulan Desember 2020
10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 95 | 76 | 4 | 80 | 84.21% | Target Pelayanan Kesehatan Jiwa bulan November adalah 8 orang sementara pencapaian adalah 4 ( 50 % dari target), secara total cakupan masih dibawah target walaupun capaian bulan sebelumnya 100 % | Target bulanan ditingkatkan untuk mencapai cakupan lebih baik dibulan Desember. Kerjasama dengan lintas sektor untuk menjaring masy dengan gangguan jiwa berat.
11 | Pelayanan kesehatan orang terduga TB | 100 | 264 | 143 | 5 | 148 | 56.06% | walaupun sudah dilakukan kordinasi dan integrasi dengan UKP ternyata belum mampu meningkatkan jumlah capaian. Setelah dievaluasi, beberapa pasien yang dirujuk ke lab dari poli tidak datang karena merasa susah untuk berdahak, dan saat ini pasien cenderung segan datang dengan keluhan batuk karena khawatir masuk dalam suspek covid | Lakukan kerjasama kembali dengan lintas sektor untuk penjaringan orang terduga TB
12 | pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | 100 | 1638 | 652 | 68 | 720 | 43.96% | Capaian sampai dengan bulan November 44,0 %, masih dibawah target. Target bulanan untuk bulan November adalah 137 orang, capaian 68 orang. Selama ini, pencatatan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) berbasis NIK, sedangkan sosialisasi walaupun sudah dilakukan masih memerlukan proses adaptasi, terutama pada perolehan data sekunder (BPM) yang masih tidak menggunakan NIK sehingga tidak semua dapat terinput dan terhitung dalam SIHA | Meningkatkan koordinasi terutama dengan BPM untuk pelaporan bulan depan, data yang belum diinput karena NIK tidak ada akan diklarfikasi kembali untuk NIKnya
Cimahi, 3 Desember 2020
Kepala Puskesmas Padasuka
drg. Suerlina M Sitompul
NIP. 19680509 199301 2 001