## Des
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH (38.06)
BULAN DESEMBER TAHUN 2020
KODE REKENING | [9 empty] | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/ PERMASALAHAN | SOLUSI
[13 empty] | SAMPAI DG BL LALU |  | BULAN INI |  | S/D BL INI |  | FISIK
[13 empty] | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN
[13 empty] | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | %
1 | 02 | 01 | 38 | [6 empty] | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KESEHATAN | Cimahi
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | [5 empty] | KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS CIMAHI TENGAH | Cimahi Tengah |  |  |  | 143369820
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  | 1538486793 | 1011143406 | 65.7232 | 369654907 | 24.0272 | 1380798313 | 89.7504 | 95.7235 | Realisasi fisik: 95.72%, Realisasi Keuangan terhadap pagu anggaran: 89,75%, akan tetapi realisasi keuangan terhadap jumlah dana kapitasi yang diterima sudah mencapai 87,52%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan obat masih di droping dari dinkes dan Jasa perijinan tidak diserap
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 920000000 | 763303140 | 82.9677 | 143369820 | 15.5837 | 906672960 | 98.5514 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 1 | 08 |  | Jasa Pelayanan |  | 920000000 | 763303140 | 82.9677 | 143369820 | 15.5837 | 906672960 | 98.5514 | 100
|  | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 1 | 08 | 01 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  | 920000000 | 763303140 | 82.9677 | 143369820 | 15.5837 | 906672960 | 98.5514 | 100
0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 526014293 | 210267766 | 39.9738 | 179012671 | 34.0319 | 389280437 | 74.0057 | 87.1704
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 |  | Belanja Bahan Pakai Habis |  | 209666793 | 63153175 | 30.1207 | 112233071 | 53.5293 | 175386246 | 83.65
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor |  | 27929800 | 26894900 | 96.2946 | 0 | 0 | 26894900 | 96.2946 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) |  | 1750000 | 1698000 | 97.0286 | 0 | 0 | 1698000 | 97.0286 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya |  | 2100000 | 1500000 | 71.4286 | 0 | 0 | 1500000 | 71.4286 | 71.4286
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Badan Pembersih |  | 8125000 | 8000000 | 98.4615 |  | 0 | 8000000 | 98.4615 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 07 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 08 | Belanja Pengisian tabung gas |  | 800000 | 314700 | 39.3375 |  | 0 | 314700 | 39.3375 | 17.5
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 15600000 | 5259825 | 33.7168 | 760971 | 4.878 | 6020796 | 38.5948 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 11 | Belanja bahan kebutuhan Medis |  | 133011993 | 11560000 | 8.6909 | 110767100 | 83.276 | 122327100 | 91.967 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 12 | Belanja bahan habis pakai peralatan rumah tangga |  | 6100000 | 2455750 | 40.2582 | 555000 | 9.0984 | 3010750 | 49.3566 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 13 | Belanja bendera/umbul-umbul |  | 400000 | 400000 | 100 |  | 0 |  |  | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 14 | Belanja Kit Pelatihan |  | 5250000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 01 | 16 | Belanja dokumentasi dan media periklanan |  | 8600000 | 5070000 | 58.9535 | 150000 | 1.7442 | 5220000 | 60.6977 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 02 |  | Belanja bahan /material |  | 58060000 | 7768000 | 13.3793 | 810000 | 1.3951 | 8578000 | 14.7744
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja bahan obat-obatan |  | 46000000 | 0 | [5 empty] | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 02 | 06 | Belanja bahan pokok natura |  | 12060000 | 7768000 | 64.4113 | 810000 | 6.7164 | 8578000 | 71.1277 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 03 |  | Belanja Jasa Kantor |  | 29160000 | 2892800 | 9.9204 | 3402900 | 11.6698 | 6295700 | 21.5902
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat / faksimili / internet |  | 4000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 03 | 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 560000 | 120800 | 21.5714 | 2900 | 0.51786 | 123700 | 22.0893 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Belanja Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | 10000000 | 2772000 | 27.72 | 3400000 | 34 | 6172000 | 61.72 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 03 | 13 | Belanja Jasa Perijinan |  | 14600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 04 |  | Belanja Premi Asuransi |  | 5000000 | 0 | 0 | 4875800 | 97.516 | 4875800 | 97.516
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 04 | 02 | Belanja premi asuransi barang milik daerah |  | 5000000 | 0 | 0 | 4875800 | 97.516 | 4875800 | 97.516 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 05 |  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 11400000 | 1457075 | 12.7814 | 495900 | 4.35 | 1952975 | 17.1314
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 05 | 01 | Belanja jasa service |  | 2800000 | 933200 | 33.3286 | 155000 | 5.5357 | 1088200 | 38.8643 | 75
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 05 | 02 | Belanja penggantian suku cadang |  | 6800000 | 409875 | 6.0276 | 231000 | 3.3971 | 640875 | 9.4246 | 75
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 05 | 04 | Belanja surat tanda nomor kendaraan |  | 1800000 | 114000 | 6.3333 | 109900 | 6.1056 | 223900 | 12.4389 | 75
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 06 |  | Belanja cetak dan penggandaan |  | 124530500 | 69550000 | 55.8498 | 49350000 | 39.6288 | 118900000 | 95.4786
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja cetak |  | 114630500 | 63500000 | 55.3954 | 48300000 | 42.1354 | 111800000 | 97.5308 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja penggandaan |  | 8400000 | 5420000 | 64.5238 | 700000 | 8.3333 | 6120000 | 72.8571 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 06 | 03 | Belanja penjilidan |  | 1500000 | 630000 | 42 | 350000 | 23.3333 | 980000 | 65.3333 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 11 |  | Belanja makanan dan minuman |  | 11250000 | 9750000 | 86.6667 | 750000 | 6.6667 | 10500000 | 93.3333
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja makanan dan minuman rapat |  | 11250000 | 9750000 | 86.6667 | 750000 | 6.6667 | 10500000 | 93.3333 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 14 |  | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 14 | 04 | Belanja pakaian olahraga |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 15 |  | Belanja Perjalanan Dinas |  | 8447000 | 6196716 | 73.36 | 375000 | 4.4394 | 6571716 | 77.7994
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah |  | 750000 | 0 | 0 | 375000 | 50 | 375000 | 50 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 15 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |  | 7697000 | 6196716 | 80.5082 | 0 | 0 | 6196716 | 80.5082 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 17 |  | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis |  | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 0 | 10000000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 17 | 01 | Biaya Kursus |  | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | 0 | 10000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 20 |  | Belanja Pemeliharaan |  | 25000000 | 15950000 | 63.8 | 6470000 | 25.88 | 22420000 | 89.68
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 20 | 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 20 | 04 | Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas |  | 10500000 | 10450000 | 99.5238 |  | 0 | 10450000 | 99.5238 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 20 | 07 | Belanja Pemeliharaan Penampung Air/Resevoir |  | 1000000 | 0 | 0 | 970000 | 97 | 970000 | 97 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | Belanja Pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 11000000 | 5500000 | 50 | 5500000 | 50 | 11000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 25 |  | Belanja Penyedia Jasa |  | 6300000 | 6300000 | 100 | 0 | 0 | 6300000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 25 | 08 | Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel |  | 1300000 | 1300000 | 100 |  | 0 | 1300000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | Belanja Penyedia Jasa Aplikasi |  | 5000000 | 5000000 | 100 |  | 0 | 5000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | Belanja Penyedia Jasa Layanan |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 31 |  | Belanja Jasa Tenaga Ahli,Instruktur/Narasumber / Penceramah |  | 12700000 | 10750000 | 84.6457 | 250000 | 1.9685 | 11000000 | 86.6142
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 31 | 02 | Jasa Instruktur |  | 2700000 | 750000 | 27.7778 | 250000 | 9.2593 | 1000000 | 37.037 | 37.037
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 31 | 03 | Jasa Narasumber / Widyaiswara |  | 10000000 | 10000000 | 100 |  | 0 | 10000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 33 |  | Belanja Jasa Peserta Kegiatan |  | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | 0 | 6000000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 33 | 01 | Jasa peserta kegiatan Non PNS |  | 6000000 | 6000000 | 100 |  | 0 | 6000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 35 |  | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan |  | 500000 | 500000 | 100 | 0 | 0 | 500000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 2 | 35 | 01 | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor |  | 500000 | 500000 | 100 |  | 0 | 500000 | 100 | 100
0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL |  | 92472500 | 37572500 | 40.631 | 47272416 | 51.1205 | 84844916 | 91.7515 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 16 |  | Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Kantor |  | 9985000 | 9985000 | 100 | 0 | 0 | 9985000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 16 | 05 | Belanja modal pengadaan Alat Kantor Lainnya |  | 9985000 | 9985000 | 100 |  | 0 | 9985000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 17 |  | Belanja modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga |  | 42000000 | 15000000 | 35.7143 | 27000000 | 64.2857 | 42000000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 17 | 01 | Belanja modal pengadaan mebelair |  | 42000000 | 15000000 | 35.7143 | 27000000 | 64.2857 | 42000000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 17 | 04 | Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 23 |  | Belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Alat Kedokteran |  | 22800000 | 0 | 0 | 16897416 | 74.1115 | 16897416 | 74.1115
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 23 | 01 | Belanja modal pengadaan Alat Kedokteran Umum |  | 22800000 | 0 | 0 | 16897416 | 74.1115 | 16897416 | 74.1115 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 25 |  | Belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Unit Alat Laboratorium |  | 2700000 | 2700000 | 100 | 0 | 0 | 2700000 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 25 | 64 | Belanja modal pengadaan unit alat laboratorium lainnya |  | 2700000 | 2700000 | 100 |  | 0 | 2700000 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 39 |  | Belanja modal Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer |  | 14987500 | 9887500 | 65.9716 | 3375000 | 22.5188 | 13262500 | 88.4904
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 39 | 02 | Belanja modal pengadaan peralatan mini komputer |  | 7987500 | 7987500 | 100 | 0 | 0 | 7987500 | 100 | 100
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 39 | 04 | Belanja modal pengadaan peralatan jaringan |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 06 | 5 | 2 | 3 | 39 | 05 | Belanja modal pengadaan peralatan komputer lainnya |  | 7000000 | 1900000 | 27.1429 | 3375000 | 48.2143 | 5275000 | 75.3571 | 100
Cimahi, 31 Desember 2020
MENGETAHUI: | [16 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN | [16 empty] | Puskesmas Cimahi Tengah
dr. Sri Utari | [16 empty] | Siti Sopiah, SKM.,MM.
NIP. 197706212006042022 | [16 empty] | NIP.19690620 199103 2 007