## tw 1
|  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [11 empty] | Rp. 798.624.000,- SDM 19 orang, waktu pelaksanaan 12 bulan. Perpres No 12/th 2013, Perpres 32 tahun 2014, Permenkes 19 |  |  |  | -.terbayarnya jasa pelayanan kesehatan bagi 19 pegawai
|  | TRIWULAN I TAHUN 2020 | [11 empty] | tahun 2014, Permenkes No 28 tahun 2014, SE Mendagri No 900/2280/SJ |  |  |  | -.tersedianya 1 paket obat-obatan, 1 paket reagen, 1 paket bahan habis pakai, 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat
NAMA PUSKESMAS : PASIRKALIKI | [17 empty] | kedokteran gigi, 2 jenis pemeliharaan alat kesehatan.
NO |  | PROGRAM DAN KEGIATAN |  | REALISASI |  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [6 empty] | KET. | 249224078 |  |  |  | -.terlaksananya 10 kali sosialisasi JKN, 12 kali kegiatan Prolanis, 7 kali kunjungan rumah balita gizi kurang, 7 kali kunjungan
|  |  |  | FISIK (%) | KEU (Rp.) | INDIKATOR KINERJA |  |  | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |  | 289174550 |  |  |  | rumah penderita TB, 7 kali kunjungan rumah penderita Hipertensi,7 kali kunjungan rumah penderita DM, 14 kali kunjungan rumah
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ibu hamil resti, pemberian PMT untuk 4 orang selama 90 hari bahan pokok/natura.
16 | 28 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | 100 | 22.4407 | [12 empty] | -.tersedianya 1 paket ATK, 1 paket alat kebersihan, 130 buah materai, 12 bulan layanan speedy, 6 buah buku cek, 12 bulan RTGS,
[6 empty] | Masukan | 1 | Tesedianya Dana | Rupiah | 641304000 | 143913000 | 22.4407 |  | #REF! |  |  |  | 9 jenis cetak, 8500 lbr penggandaan, 2 buah cetak spanduk promosi kesehatan, 1 buah genset, 3 buah kursi tunggu, 1 buah
[7 empty] | 2 | Tersedianya Sumber Daya Manusia | Orang | 22 | 22 | 100 |  | #REF! | #REF! |  |  | dekstop, 1 buah printer dot matrix
[7 empty] | 3 | Tersedianya Waktu | Bulan | 12 | 3 | 25
[7 empty] | 4 | Tersedianya Peraturan | Dokumen | 5 | 5 | 100
[6 empty] | Keluaran | 1 | Terlayaninya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pasirkaliki | % | 100 | 100 | 100 |  | Kalimat di Indikator Keluaran disesuaikan dengan DPA, untuk jaspel satuannya bulan aja
[6 empty] | Hasil | 1 | Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | % | 58.5 | 32.41 | 55.4017 |  |  |  | Honorarium PPK
|  | MENGETAHUI: | [7 empty] | Cimahi, 31 Maret 2020
|  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | [7 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN |  |  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan
2088
|  | dr Rayya Nilam Nuri | [7 empty] | Enny Erawati, SE
|  | NIP : 19791103 201001 2 009 | [7 empty] | NIP. 19680111 198903 2 007
[18 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[15 empty] | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai |  |  | FEB: 150000 |  |  | 150000 |  | 374000 | 68
[18 empty] | MAR: 600000 |  |  | 600000 |  | 260000
[16 empty] | Honorarium Pejabat Pengadaan | [12 empty] | 0 |  | 165000 | 30
[16 empty] | Honorarium Pejabat Penerima | [12 empty] | 0
[16 empty] | Honorarium PPK | [12 empty] | 0
0
[18 empty] | 0 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
[15 empty] | FGD Penyakit Hipertensi Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000 | 799000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0 | 600000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000 |  |  | 450000 | 4657500 | #REF! | #REF!
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4000000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4700000 | #REF! | #REF!
0
[18 empty] | 1505000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit DM Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | FEB: 110000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | FEB: 450000 |  |  | 450000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
0
[18 empty] | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit TB Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | FGD Penyakit Dislipidemia Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | [11 empty] | 0
0
[17 empty] | 9798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | FGD Kesehatan Jiwa Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | Sosialisasi JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 1368000 | JAN: 209000 |  |  | 209000 |  | 374000
[16 empty] | FC | 300000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 8640000 | JAN: 1957500 |  |  | 1957500
[16 empty] | NARSUM | 4000000 | JAN: 1000000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 7600000 | JAN: 1700000 |  |  | 1700000
0
[17 empty] | 21908000 | 4866500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866500

## tw2
|  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [11 empty] | Rp. 798.624.000,- SDM 19 orang, waktu pelaksanaan 12 bulan. Perpres No 12/th 2013, Perpres 32 tahun 2014, Permenkes 19 |  |  |  | -.terbayarnya jasa pelayanan kesehatan bagi 19 pegawai
|  | TRIWULAN II TAHUN 2020 | [11 empty] | tahun 2014, Permenkes No 28 tahun 2014, SE Mendagri No 900/2280/SJ |  |  |  | -.tersedianya 1 paket obat-obatan, 1 paket reagen, 1 paket bahan habis pakai, 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat
NAMA PUSKESMAS : PASIRKALIKI | [17 empty] | kedokteran gigi, 2 jenis pemeliharaan alat kesehatan.
NO |  | PROGRAM DAN KEGIATAN |  | REALISASI |  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [6 empty] | KET. | 397892078 |  |  |  | -.terlaksananya 10 kali sosialisasi JKN, 12 kali kegiatan Prolanis, 7 kali kunjungan rumah balita gizi kurang, 7 kali kunjungan
|  |  |  | FISIK (%) | KEU (Rp.) | INDIKATOR KINERJA |  |  | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |  | 289174550 |  |  |  | rumah penderita TB, 7 kali kunjungan rumah penderita Hipertensi,7 kali kunjungan rumah penderita DM, 14 kali kunjungan rumah
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ibu hamil resti, pemberian PMT untuk 4 orang selama 90 hari bahan pokok/natura.
16 | 28 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | 100 | 45.6228 | [12 empty] | -.tersedianya 1 paket ATK, 1 paket alat kebersihan, 130 buah materai, 12 bulan layanan speedy, 6 buah buku cek, 12 bulan RTGS,
[6 empty] | Masukan | 1 | Tesedianya Dana | Rupiah | 641304000 | 292581000 | 45.6228 |  | #REF! |  |  |  | 9 jenis cetak, 8500 lbr penggandaan, 2 buah cetak spanduk promosi kesehatan, 1 buah genset, 3 buah kursi tunggu, 1 buah
[7 empty] | 2 | Tersedianya Sumber Daya Manusia | Orang | 22 | 22 | 100 |  | #REF! | #REF! |  |  | dekstop, 1 buah printer dot matrix
[7 empty] | 3 | Tersedianya Waktu | Bulan | 12 | 6 | 50
[7 empty] | 4 | Tersedianya Peraturan | Dokumen | 5 | 5 | 100
[6 empty] | Keluaran | 1 | Terlayaninya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pasirkaliki | % | 100 | 100 | 100 |  | Kalimat di Indikator Keluaran disesuaikan dengan DPA, untuk jaspel satuannya bulan aja
[6 empty] | Hasil | 1 | Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | % | 58.5 | 35.62 | 60.8889 |  |  |  | Honorarium PPK
|  | MENGETAHUI: | [7 empty] | Cimahi, 30 Juni 2020
|  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | [7 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN |  |  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan
2088
|  | dr Rayya Nilam Nuri | [7 empty] | Enny Erawati, SE
|  | NIP : 19791103 201001 2 009 | [7 empty] | NIP. 19680111 198903 2 007
[18 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[15 empty] | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai |  |  | FEB: 150000 |  |  | 150000 |  | 374000 | 68
[18 empty] | MAR: 600000 |  |  | 600000 |  | 260000
[16 empty] | Honorarium Pejabat Pengadaan | [12 empty] | 0 |  | 165000 | 30
[16 empty] | Honorarium Pejabat Penerima | [12 empty] | 0
[16 empty] | Honorarium PPK | [12 empty] | 0
0
[18 empty] | 0 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
[15 empty] | FGD Penyakit Hipertensi Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000 | 799000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0 | 600000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000 |  |  | 450000 | 4657500 | #REF! | #REF!
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4000000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4700000 | #REF! | #REF!
0
[18 empty] | 1505000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit DM Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | FEB: 110000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | FEB: 450000 |  |  | 450000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
0
[18 empty] | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit TB Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | FGD Penyakit Dislipidemia Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | [11 empty] | 0
0
[17 empty] | 9798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | FGD Kesehatan Jiwa Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | Sosialisasi JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 1368000 | JAN: 209000 |  |  | 209000 |  | 374000
[16 empty] | FC | 300000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 8640000 | JAN: 1957500 |  |  | 1957500
[16 empty] | NARSUM | 4000000 | JAN: 1000000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 7600000 | JAN: 1700000 |  |  | 1700000
0
[17 empty] | 21908000 | 4866500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866500

## tw3
|  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [11 empty] | Rp. 798.624.000,- SDM 19 orang, waktu pelaksanaan 12 bulan. Perpres No 12/th 2013, Perpres 32 tahun 2014, Permenkes 19 |  |  |  | -.terbayarnya jasa pelayanan kesehatan bagi 19 pegawai
|  | TRIWULAN III TAHUN 2020 | [11 empty] | tahun 2014, Permenkes No 28 tahun 2014, SE Mendagri No 900/2280/SJ |  |  |  | -.tersedianya 1 paket obat-obatan, 1 paket reagen, 1 paket bahan habis pakai, 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat
NAMA PUSKESMAS : PASIRKALIKI | [17 empty] | kedokteran gigi, 2 jenis pemeliharaan alat kesehatan.
NO |  | PROGRAM DAN KEGIATAN |  | REALISASI |  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [6 empty] | KET. | 544992278 |  |  |  | -.terlaksananya 10 kali sosialisasi JKN, 12 kali kegiatan Prolanis, 7 kali kunjungan rumah balita gizi kurang, 7 kali kunjungan
|  |  |  | FISIK (%) | KEU (Rp.) | INDIKATOR KINERJA |  |  | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |  | 289174550 |  |  |  | rumah penderita TB, 7 kali kunjungan rumah penderita Hipertensi,7 kali kunjungan rumah penderita DM, 14 kali kunjungan rumah
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ibu hamil resti, pemberian PMT untuk 4 orang selama 90 hari bahan pokok/natura.
16 | 28 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | 100 | 68.5605 | [12 empty] | -.tersedianya 1 paket ATK, 1 paket alat kebersihan, 130 buah materai, 12 bulan layanan speedy, 6 buah buku cek, 12 bulan RTGS,
[6 empty] | Masukan | 1 | Tesedianya Dana | Rupiah | 641304000 | 439681200 | 68.5605 |  | #REF! |  |  |  | 9 jenis cetak, 8500 lbr penggandaan, 2 buah cetak spanduk promosi kesehatan, 1 buah genset, 3 buah kursi tunggu, 1 buah
[7 empty] | 2 | Tersedianya Sumber Daya Manusia | Orang | 22 | 22 | 100 |  | #REF! | #REF! |  |  | dekstop, 1 buah printer dot matrix
[7 empty] | 3 | Tersedianya Waktu | Bulan | 12 | 9 | 75
[7 empty] | 4 | Tersedianya Peraturan | Dokumen | 5 | 5 | 100 |  | 147100200
[6 empty] | Keluaran | 1 | Terlayaninya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pasirkaliki | % | 100 | 100 | 100 |  | Kalimat di Indikator Keluaran disesuaikan dengan DPA, untuk jaspel satuannya bulan aja
[6 empty] | Hasil | 1 | Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | % | 58.5 | 51.52 | 88.0684 |  |  |  | Honorarium PPK
|  | MENGETAHUI: | [7 empty] | Cimahi, 30 September 2020
|  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | [7 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN |  |  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan
2088
|  | dr Rayya Nilam Nuri | [7 empty] | Enny Erawati, SE
|  | NIP : 19791103 201001 2 009 | [7 empty] | NIP. 19680111 198903 2 007
[18 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[15 empty] | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai |  |  | FEB: 150000 |  |  | 150000 |  | 374000 | 68
[18 empty] | MAR: 600000 |  |  | 600000 |  | 260000
[16 empty] | Honorarium Pejabat Pengadaan | [12 empty] | 0 |  | 165000 | 30
[16 empty] | Honorarium Pejabat Penerima | [12 empty] | 0
[16 empty] | Honorarium PPK | [12 empty] | 0
0
[18 empty] | 0 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
[15 empty] | FGD Penyakit Hipertensi Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000 | 799000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0 | 600000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000 |  |  | 450000 | 4657500 | #REF! | #REF!
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4000000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4700000 | #REF! | #REF!
0
[18 empty] | 1505000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit DM Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | FEB: 110000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | FEB: 450000 |  |  | 450000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
0
[18 empty] | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit TB Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | FGD Penyakit Dislipidemia Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | [11 empty] | 0
0
[17 empty] | 9798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | FGD Kesehatan Jiwa Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | Sosialisasi JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 1368000 | JAN: 209000 |  |  | 209000 |  | 374000
[16 empty] | FC | 300000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 8640000 | JAN: 1957500 |  |  | 1957500
[16 empty] | NARSUM | 4000000 | JAN: 1000000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 7600000 | JAN: 1700000 |  |  | 1700000
0
[17 empty] | 21908000 | 4866500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866500

## tw 4
|  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [11 empty] | Rp. 798.624.000,- SDM 19 orang, waktu pelaksanaan 12 bulan. Perpres No 12/th 2013, Perpres 32 tahun 2014, Permenkes 19 |  |  |  | -.terbayarnya jasa pelayanan kesehatan bagi 19 pegawai
|  | TRIWULAN IV TAHUN 2020 | [11 empty] | tahun 2014, Permenkes No 28 tahun 2014, SE Mendagri No 900/2280/SJ |  |  |  | -.tersedianya 1 paket obat-obatan, 1 paket reagen, 1 paket bahan habis pakai, 1 paket alat kedokteran umum, 1 paket alat
NAMA PUSKESMAS : PASIRKALIKI | [17 empty] | kedokteran gigi, 2 jenis pemeliharaan alat kesehatan.
NO |  | PROGRAM DAN KEGIATAN |  | REALISASI |  | PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN | [6 empty] | KET. | 692083778 |  |  |  | -.terlaksananya 10 kali sosialisasi JKN, 12 kali kegiatan Prolanis, 7 kali kunjungan rumah balita gizi kurang, 7 kali kunjungan
|  |  |  | FISIK (%) | KEU (Rp.) | INDIKATOR KINERJA |  |  | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KINERJA (%) |  | 289174550 |  |  |  | rumah penderita TB, 7 kali kunjungan rumah penderita Hipertensi,7 kali kunjungan rumah penderita DM, 14 kali kunjungan rumah
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | ibu hamil resti, pemberian PMT untuk 4 orang selama 90 hari bahan pokok/natura.
16 | 28 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Pasirkaliki | 100 | 94.2091 | [12 empty] | -.tersedianya 1 paket ATK, 1 paket alat kebersihan, 130 buah materai, 12 bulan layanan speedy, 6 buah buku cek, 12 bulan RTGS,
[6 empty] | Masukan | 1 | Tesedianya Dana | Rupiah | 622840571 | 586772700 | 94.2091 | [5 empty] | 9 jenis cetak, 8500 lbr penggandaan, 2 buah cetak spanduk promosi kesehatan, 1 buah genset, 3 buah kursi tunggu, 1 buah
[7 empty] | 2 | Tersedianya Sumber Daya Manusia | Orang | 22 | 22 | 100 |  | 586772700 | #REF! |  |  | dekstop, 1 buah printer dot matrix
[7 empty] | 3 | Tersedianya Waktu | Bulan | 12 | 12 | 100
[7 empty] | 4 | Tersedianya Peraturan | Dokumen | 5 | 5 | 100 |  | 147100200
[6 empty] | Keluaran | 1 | Terlayaninya peserta JKN yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Pasirkaliki | % | 100 | 100 | 100 |  | Kalimat di Indikator Keluaran disesuaikan dengan DPA, untuk jaspel satuannya bulan aja
[6 empty] | Hasil | 1 | Meningkatnya cakupan kepesertaan JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki | % | 58.5 | 62.38 | 106.6325 |  |  |  | Honorarium PPK
|  | MENGETAHUI: | [7 empty] | Cimahi, 30 Desember 2020
|  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | [7 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN |  |  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan
2088
|  | dr Rayya Nilam Nuri | [7 empty] | Enny Erawati, SE
|  | NIP : 19791103 201001 2 009 | [7 empty] | NIP. 19680111 198903 2 007
[18 empty] | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[15 empty] | Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai |  |  | FEB: 150000 |  |  | 150000 |  | 374000 | 68
[18 empty] | MAR: 600000 |  |  | 600000 |  | 260000
[16 empty] | Honorarium Pejabat Pengadaan | [12 empty] | 0 |  | 165000 | 30
[16 empty] | Honorarium Pejabat Penerima | [12 empty] | 0
[16 empty] | Honorarium PPK | [12 empty] | 0
0
[18 empty] | 0 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
[15 empty] | FGD Penyakit Hipertensi Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000 | 799000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0 | 600000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000 |  |  | 450000 | 4657500 | #REF! | #REF!
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4000000 | #REF! | #REF!
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000 |  |  | 500000 | 4700000 | #REF! | #REF!
0
[18 empty] | 1505000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit DM Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | FEB: 110000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | FEB: 450000 |  |  | 450000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | FEB: 500000 |  |  | 500000
0
[18 empty] | 0 | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
[15 empty] | FGD Penyakit TB Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | FGD Penyakit Dislipidemia Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | [11 empty] | 0
0
[17 empty] | 9798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | FGD Kesehatan Jiwa Peserta JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 540000 | JAN: 55000; MAR: 55000 |  |  | 110000
[16 empty] | FC | 90000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 3168000 | JAN: 450000; MAR: 450000 |  |  | 900000
[16 empty] | NARSUM | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 3000000 | JAN: 500000; MAR: 500000 |  |  | 1000000
0
[17 empty] | 9798000 | 1505000 | 0 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010000
[15 empty] | Sosialisasi JKN |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | AGUST | SEP | OKT | NOP | DES | JLH
[16 empty] | ATK | 1368000 | JAN: 209000 |  |  | 209000 |  | 374000
[16 empty] | FC | 300000 | [11 empty] | 0
[16 empty] | MAMIN | 8640000 | JAN: 1957500 |  |  | 1957500
[16 empty] | NARSUM | 4000000 | JAN: 1000000 |  |  | 1000000
[16 empty] | UANG SAKU | 7600000 | JAN: 1700000 |  |  | 1700000
0
[17 empty] | 21908000 | 4866500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866500