## LAP. FISIK
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PADASUKA (38.07)
BULAN NOVEMBER 2020
KODE REKENING | [9 empty] | KEGIATAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI | [6 empty] | KENDALA/ HAMBATAN | PENANGGULANGAN
[13 empty] | S/D BULAN LALU |  | BULAN INI |  | S/D BULAN INI
[13 empty] | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | KEUANGAN |  | FISIK
[13 empty] | Rp. | % | Rp. | % | Rp. | % | %
1.02.01.16 | [9 empty] | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS PADASUKA
1.02.01.16.32 | [9 empty] | PELAYANAN KESEHATAN DASAR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS PADASUKA
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  | 1803264530 | 1085268650 | 60.1836 | 227377920 | 12.6092 | 1312646570 | 72.7928 | 40.977
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 1004161600 | 741296880 | 73.8225 | 156193920 | 15.5547 | 897490800 | 89.3771 | 91.6667
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 | 08 |  | Jasa Pelayanan |  | 1004161600 | 741296880 | 73.8225 | 156193920 | 15.5547 | 897490800 | 89.3771 | 91.6667
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 | 08 | 01 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  | 1004161600 | 741296880 | 73.8225 | 156193920 | 15.5547 | 897490800 | 89.3771 | 91.6667 | Target tercapai, pencairan sesuai bulan berjalan | Target Desember sesuai anggaran kas
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 700102930 | 343971770 | 49.1316 | 71184000 | 10.1676 | 415155770 | 59.2992 | 31.2642
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 |  | Belanja Bahan Pakai Habis |  | 224738930 | 133935670 | 59.5961 | 635000 | 0.28255 | 134570670 | 59.8787 | 56.6978
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor |  | 27499160 | 26500000 | 96.3666 | 0 | 0 | 26500000 | 96.3666 | 96.3666 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 03 | Belanja alat listrik dan elektonik (lampu pijar, battery kering) |  | 2840000 | 720000 | 25.3521 | 0 | 0 | 720000 | 25.3521 | 25.3521 | Direncanakan Target Tercapai 100 % di bulan Desember 2020 | Rencana belanja bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya |  | 1050000 | 1050000 | 100 | 0 | 0 | 1050000 | 100 | 100 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih |  | 7151190 | 7151190 | 100 | 0 | 0 | 7151190 | 100 | 100 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 07 | Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran |  | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target Belum tercapai, rencana realisasi bulan Desember 2020 | Pengisian APAR sesuai kadaluarsa yaitu Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 08 | Belanja pengisian tabung gas |  | 1360000 | 60000 | 4.4118 | 0 | 0 | 60000 | 4.4118 | 4.4118 | Belanja sesuai kebutuhan | realokasi anggaran
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 21600000 | 4249480 | 19.6735 | 635000 | 2.9398 | 4884480 | 22.6133 | 22.6133 | Belanja sesuai kebutuhan | realokasi anggaran
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 11 | Belanja bahan kebutuhan Medis |  | 149238580 | 94205000 | 63.1238 | 0 | 0 | 94205000 | 63.1238 | 63.1238 | Rencana Belanja bahan kebutuhan medis bulan Desember 2020 | Belanja di bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 39 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 | 16 | Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan |  | 12600000 | 12400000 | 98.4127 | 0 | 0 | 12400000 | 98.4127 | 98.4127 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 |  | Belanja bahan /material |  | 14200000 | 2700000 | 19.0141 | 270000 | 1.9014 | 2970000 | 20.9155 | 45.8333
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Target = 0 %, Belum ada belanja obat | Teknis Belanja belum disepakati | CATATAN
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 | 06 | Belanja bahan pokok / natura |  | 4200000 | 2700000 | 64.2857 | 270000 | 6.4286 | 2970000 | 70.7143 | 91.6667 | Belanja sesuai kebutuhan | Belanja di bulan Desember
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 03 |  | Belanja Jasa Kantor |  | 29550000 | 8964500 | 30.3367 | 796600 | 2.6958 | 9761100 | 33.0325 | 65.1601 |  |  | 2603500 | 2500000 | 103500
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat / faksimili / internet |  | 12000000 | 6868100 | 57.2342 | 793700 | 6.6142 | 7661800 | 63.8483 | 91.6667 | Target Tercapai 92 % | sesuaikan dengan rencana belanja
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 03 | 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 550000 | 31400 | 5.7091 | 2900 | 0.52727 | 34300 | 6.2364 | 91.6667 | Target Tercapai 92 % | sesuaikan dengan rencana belanja
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 17000000 | 2065000 | 12.1471 | 0 | 0 | 2065000 | 12.1471 | 12.1471 | Rencana Pemeliharaan sesuai kebutuhan |  | 2065000 | 2500000 | -435000
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 04 |  | Belanja Premi Asuransi |  | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 04 | 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah |  | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Teralisasi | Realisasi Bulan Desember
[22 empty] | 0 | -435000 | -435000
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 05 |  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 05 | 01 | Belanja Jasa Service |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Teralisasi | Rencana Belanja servis dan STNK dibulan Desember
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 05 | 04 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realisasi bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 |  | Belanja cetak dan penggandaan |  | 162889000 | 148548100 | 91.1959 | 1257400 | 0.77194 | 149805500 | 91.9678 | 66.9332
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja cetak |  | 154690000 | 146600000 | 94.7702 | 0 | 0 | 146600000 | 94.7702 | 94.7702 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja penggandaan |  | 8199000 | 1948100 | 23.7602 | 1257400 | 15.336 | 3205500 | 39.0962 | 39.0962 | Belanja sesuai kebutuhan | Menyesuaikan dengan kebutuhan
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 11 |  | Belanja makanan dan minuman |  | 39700000 | 4700000 | 11.8388 | 0 | 0 | 4700000 | 11.8388 | 11.8388
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja makanan dan minuman rapat |  | 39700000 | 4700000 | 11.8388 | 0 | 0 | 4700000 | 11.8388 | 11.8388 | Target baru mencapai 11,8%, semua kegiatan pertemuan belum dilaksanan selama pandemi, Rencana pertemuan SMD dan MMD bulan Desember 2020 | Merencanakan untuk memaksimalkan kegiatan di bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 14 |  | Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari tertentu |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 14 | 04 | Belanja Pakaian Olahraga |  | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum terealisasi menunggu instruksi dari dinkes | Rencana Realisasi Bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 15 |  | Belanja Perjalanan Dinas |  | 26000000 | 9268200 | 35.6469 | 0 | 0 | 9268200 | 35.6469 | 35.6469
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 15 | 02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah |  | 26000000 | 9268200 | 35.6469 | 0 | 0 | 9268200 | 35.6469 | 35.6469 | Belanja sesuai kebutuhan | Koordinasi dengan dinkes
Koordinasi dengan dinkes
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 17 |  | Belanja Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS |  | 40000000 | 15000000 | 37.5 | 0 | 0 | 15000000 | 37.5 | 37.5
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 17 | 01 | Belanja Kursus Kursus Singkat /Pelatihan |  | 20000000 | 15000000 | 75 | 0 | 0 | 15000000 | 75 | 75 | Belanja sesuai kebutuhan
1 | 02 | 01 | 39 | 07 | 5 | 2 | 2 | 17 | 03 | Belanja Bimbingan Teknis |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada kegiatan kursus selama Pandemi | Tidak ada kursus s/d bulan Des 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 |  | Belanja Pemeliharaan |  | 91000000 | 8705300 | 9.5663 | 68225000 | 74.9725 | 76930300 | 84.5388 | 74.3376
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 | 03 | Belanja pemeliharaan alat kesehatan |  | 6000000 | 2746000 | 45.7667 | 3080000 | 51.3333 | 5826000 | 97.1 | 97.1 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 | 04 | Belanja Pemeliharaan Gedung |  | 70000000 | 0 | 0 | 65145000 | 93.0643 | 65145000 | 93.0643 | 93.0643 | Target Tercapai 100 %
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 | 07 | Belanja Pemelliharaan Penampung Air Limbah |  | 10000000 | 1200000 | 12 | 0 | 0 | 1200000 | 12 | 12 | Belanja sesuai kebutuhan
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | Belanja pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 5000000 | 4759300 | 95.186 | 0 | 0 | 4759300 | 95.186 | 95.186 | Belanja Tercapai
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 25 |  | Belanja Penyedia Jasa/barang |  | 18000000 | 1300000 | 7.2222 | 0 | 0 | 1300000 | 7.2222 | 14.4444
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 25 | 08 | Belanja Penyedia Jasa Pemeriksaan Sampel |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum terealisasi | Realisasi bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 25 | 09 | Belanja Penyedia Jasa Instalasi |  | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Realisasi bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | Belanja Penyedia Jasa Sertifikasi |  | 3000000 | 1300000 | 43.3333 | 0 | 0 | 1300000 | 43.3333 | 43.3333 | Penyerapan anggaran sesuai biaya jasa sertifikasi
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 31 |  | Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narsum/penceramah |  | 13600000 | 5600000 | 41.1765 | 0 | 0 | 5600000 | 41.1765 | 33.3333
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 31 | 02 | Jasa Instruktur |  | 3600000 | 600000 | 16.6667 | 0 | 0 | 600000 | 16.6667 | 16.6667 | Kegiatan Narasumber prolanis belum diserap selama pandemi
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 31 | 03 | Jasa Narasumber/widyaiswara |  | 10000000 | 5000000 | 50 | 0 | 0 | 5000000 | 50 | 50 | Realisasi Kegiatan baru 50 %, kegiatan dicancel sesuai protokol kesehatan
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 33 |  | Belanja jasa peserta kegiatan |  | 19275000 | 5250000 | 27.2374 | 0 | 0 | 5250000 | 27.2374 | 27.2374 | Belanja belum terealisasi | Direncanakan belanja bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 33 | 01 | Jasa Peserta Kegiatan Non PNS |  | 19275000 | 5250000 | 27.2374 | 0 | 0 | 5250000 | 27.2374 | 27.2374 | Pencapaian baru 27,24% . Kegiatan SMD/MMD belum terlaksana karena pandemi covid-19 | Direncanakan belanja bulan Desember 2020
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 35 |  | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/ Rumah Tangga/Lapangan |  | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 35 | 02 | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga |  | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realokasi anggaran
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL |  | 99000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 06 |  | Peralatan Dan Mesin - Alat Bantu |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Realokasi anggaran
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 06 | 05 | Pompa |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realisasi bulan desember 2020 sesuai anggaran kas
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 17 |  | Peralatan Dan Mesin - Alat Rumah Tangga |  | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 17 | 01 | Meubelair |  | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realisasi bulan desember 2020 sesuai anggaran kas
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 23 |  | Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteraan |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | Alat Kedokteran Gawat Darurat |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realisasi bulan desember 2020 sesuai anggaran kas
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 38 |  | Peralatan Dan Mesin - Komputer Unit |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 38 | 02 | Personal Komputer |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realisasi bulan desember 2020 sesuai anggaran kas
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 39 |  | Peralatan Dan Mesin - Peralatan Komputer |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 39 | 05 | Peralatan Komputer Lainnya |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belanja belum terealisasi | Realisasi bulan desember 2020 sesuai anggaran kas
[17 empty] | CATATAN |  |  | Rencana Realisasi Keuangan sampai dengan bulan November adalah Rp. 1.740.631.366 ( %) Pagu anggaran perubahan. Capaian sampai bulan November 2020 adalah Rp. 1.312.646.570 (72,79 %) dan masih dibawah target, karena masih banyak belanja barang yang belum terealisasi karena : | Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melakukan belanja di Bulan Desember 2020, merealokasi anggaran melalui anggaran perubahan 2020, berkoordinasi dengan dinkes tentang teknis penggunaan anggaran belanja untuk obat.
1. Kondisi Pandemi menyebabkan terlambat dalam pelaksanaan kegiatan dan belanja
2. Belanja disesuaikan dengan kebutuhan, capaian belum sesuai pagu
3. Belanja Obat belum dilaksanakan, teknis belanja belum terealisasi
4. Belanja Menyesuaikan dengan anggaran perubahan 2020.
Mengetahui, | [14 empty] | Cimahi, 2 Desember 2020
KEPALA PUSKESMAS PADASUKA | [14 empty] | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
drg. SUERLINA MERYANI SITOMPUL | [14 empty] | YOOTJE WULANDINI, SKM
NIP. 196805091993012001 | [14 empty] | NIP. 19711120 199503 2 002

## LRA
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PADASUKA
KOTA CIMAHI
Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan November 2020
Sebagai berikut :
NO | KODE REKENING | [9 empty] | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | SELISIH / KURANG (Rp.)
[7 empty] | ` | ``
[11 empty] | Saldo bulan lalu | 464405180 | 464405180
| 4 | 1 | 4 | [7 empty] | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 130069800
| 4 | 1 | 4 | 16 | [6 empty] | Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 130069800
| 4 | 1 | 4 | 16 | 08 |  | ` | `` |  |  | Dana Kapitasi JKN pada FKTP Padasuka | 130069800
[11 empty] | Jumlah | 594474980
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 |  |  |  | BELANJA LANGSUNG |  | 227377920
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 156193920
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA |  | 71184000
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL |  | 0
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 |  |  | BELANJA PEGAWAI |  | 156193920
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 1 | 08 |  | Jasa Pelayanan |  | 156193920
[10 empty] | 01 | Jasa Pelayanan Kesehatan |  | 156193920
[11 empty] | Jasa pelayanan JKN untuk Puskesmas |  | 156193920
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 |  |  | BELANJA BARANG DAN JASA | 0 | 71184000
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 01 |  | Belanja Bahan Pakai Habis | 0 | 635000
[10 empty] | 01 | Alat Tulis Kantor | 0 | 0
[11 empty] | Buku folio 100 lembar | 0
[11 empty] | Ballpoint | 0
Baterai
[11 empty] | Business file No 940 transparant F4 | 0
[11 empty] | Box file jumbo | 0
Glossy photo paper
Gunting besar
Kertas HVS F4 70 gram
[11 empty] | Kertas HVS warna F4 70 gram | 0
[11 empty] | Kertas thermal untuk nomor antrian pasien | 0
[11 empty] | Label sticker | 0
[11 empty] | Map buffalo | 0
[11 empty] | Ordner karton folio 7 cm | 0
[11 empty] | Opp plakban plastik bening | 0
PP pocket transparan folio
[11 empty] | Spidol permanen | 0
Tissue kotak
Tissue roll
Refill tinta printer Epson hitam
Refill tinta printer Epson warna
Refill tinta printer HP hitam
[11 empty] | Refill tinta printer HP warna | 0
Refill Canon MF 3010
Refill Brother DCP 1510
Refill tinta mesin fotocopy
Cartridge mesin fotocopy
Cartridge Canon MF 3010
Stop map kertas karton
[10 empty] | 03 | Belanja alat listrik dan elektonik (lampu pijar, battery kering) |  | 0
[11 empty] | Belanja alat listrik dan elektonik untuk penataan instalasi listrik (lampu pijar, battery kering) | 0 | 0
[11 empty] | Bola lampu | 0
[10 empty] | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya |  | 0
[11 empty] | Materai 6000 | 0
[11 empty] | Materai 3000 | 0
[10 empty] | 05 | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |  | 0
[11 empty] | Rinso | 0
[11 empty] | Baygon | 0
Ember Besar
Sapu Lantai
Sabun Pencuci Piring
Cairan Pembersih Lantai Lemon
Karbol Lantai
Alat Pengepel Lantai (super mop)
Gagang Pengepel Lantai
Sabun Cuci tangan
Sapu Lidi Pake Gagang
CairanPembersih Kaca
Pisau/gunting potong tanaman
Koret
Kamper
Gayung
[10 empty] | 07 | Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran |  | 0
Belanja isi tabung pemadam kebakaran
[10 empty] | 08 | Belanja Pengisian Tabung Gas |  | 0
Belanja pengisian tabung gas O2 besar
Belanja pengisian tabung gas O2 kecil
Belanja pengisian tabung gas 3 kg
[10 empty] | 10 | Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan |  | 635000
[11 empty] | BBM Ambulance |  | 350000
[11 empty] | BBM Motor |  | 285000
Pelumas Ambulance
Pelumas Motor
[10 empty] | 11 | Belanja Bahan Kebutuhan Medis |  | 0
[11 empty] | Bahan Medis Habis Pakai | 0
[10 empty] | 16 | Belanja Dokumentasi dan Media Periklanan |  | 0
[11 empty] | Papan Data | 0
[11 empty] | Kantong Data Inovasi | 0
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 02 |  | Belanja Bahan/Material | 0 | 270000
[10 empty] | 04 | Belanja Bahan Obat-obatan | 0 | 0
[11 empty] | Belanja Obat | 0
[10 empty] | 06 | Belanja Bahan Pokok/Natura |  | 270000
[11 empty] | Belanja air mineral |  | 270000
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 03 |  | Belanja Jasa Kantor |  | 796600
[10 empty] | 06 | Belanja kawat/faksimili/internet |  | 793700
793700
[10 empty] | 09 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan |  | 2900
Buku Cek 5 lembar
[11 empty] | RTGS |  | 2900
[10 empty] | 12 | Belanja jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor |  | 0
Jasa pemeliharan peralatan dan perlengkapan kantor
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 04 |  | Belanja Jasa Kantor |  | 0
[10 empty] | 02 | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah |  | 0
Ambulance
Motor dinas (2 unit)
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 05 |  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor |  | 0
[10 empty] | 01 | Belanja Jasa Service |  | 0
Mobil Ambulance
[10 empty] | 04 | Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan |  | 0
Mobil Ambulance
Motor dinas
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 06 |  | Belanja Cetak dan Penggandaan |  | 1257400
[10 empty] | 01 | Belanja Cetak | 0 | 0
Cetak leaflet
[11 empty] | Cetak stiker | 0
Cetak peta wilayah
Cetak kartu rekam medis
Spanduk
Cetak map kartu rekam medis
Cetak buku SIP 7 posyandu (54 x 7 buku)
Cetak buku DIDTK
Cetak plastik klip etiket obat
Plastik kresek HD uk 15
[10 empty] | 02 | Belanja Penggandaan | 0 | 1257400
[11 empty] | Fotocopy operasional puskesmas |  | 1257400
Fotocopy quesioner kegiatan SMD RW (39 RW x 200 lbr)
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 11 |  | Belanja Makanan dan Minuman |  | 0
[10 empty] | 02 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat |  | 0
Makanan ringan peserta prolanis (40 org x 1 kali x 12 bulan)
Belanja jamuan makan untuk kegiatan MMD di RW ( 39 RW x 10 org)
Makanan ringan kegiatan MMD di RW ( 39 RW x 10 org)
Makanan ringan pertemuan pelaksanaan SMD tingkat kelurahan (39 RW x 3 org + 3 petugas)
Jamuan makan pertemuan pelaksanaan SMD tingkat kelurahan (39 RW x 3 org + 3 petugas)
Makanan ringan pertemuan sosialisasi JKN kepada masyarakat (70 org x 2 kali)
Jamuan makan pertemuan sosialisasi JKN kepada masyarakat (70 org x 2 kali)
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 15 |  | Belanja Perjalanan Dinas |  | 0
[10 empty] | 02 | Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah |  | 0
Uang harian peserta pelatihan/kursus peningkatan kapasitas petugas (1 org x 3 hari x 6 paket)
Uang transport PP (8 org)
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 17 |  | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS |  | 0
[10 empty] | 01 | Belanja Kursus-kursus Singkat /Pelatihan |  | 0
Belanja Pelatihan/kursus untuk peningkatan kapasitas petugas
[10 empty] | 03 | Belanja Bimbingan Teknis |  | 0
Belanja Bimbingan Teknis
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 20 |  | Belanja Pemeliharaan |  | 68225000
[10 empty] | 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 3080000
[11 empty] | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan |  | 3080000
[10 empty] | 04 | Belanja pemeliharaan gedung |  | 65145000
[11 empty] | Belanja pemeliharaan gedung puskesmas |  | 65145000
[10 empty] | 07 | Belanja Pemeliharaan Penampung Air/Resevoir |  | 0
Belanja pemeliharaan penampung air limbah
[10 empty] | 10 | Belanja pemeliharaan Jaringan WAN/LAN |  | 0
Belanja pemeliharaan Jaringan WAN/LAN puskesmas
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 25 |  | Belanja penyedia jasa |  | 0
[10 empty] | 08 | Belanja penyedia jasa pemeriksaan sampel |  | 0
Penyedia jasa pemeriksaan sampel air limbah
[10 empty] | 14 | Belanja penyedia jasa sertifikasi |  | 0
Penyedia jasa sertifikasi laboratorium
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 31 |  | Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narsum/penceramah |  | 0
[10 empty] | 02 | Jasa Instruktur |  | 0
Instruktur senam untuk mendukung kegiatan prolanis (1 org x 12 kali)
[10 empty] | 03 | Jasa Narasumber/widyaiswara |  | 0
Jam pimpinan
Jasa narasumber tenaga ahli (1 org x 2 sesi)
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 33 |  | Belanja Jasa Peserta Kegiatan |  | 0
[10 empty] | 01 | Jasa Peserta Kegiatan Non PNS |  | 0
Jasa peserta pertemuan pelaksanna SMD tingkat kelurahan (39 RW x 3 org)
Jasa peserta pertemuan sosialisasi JKN kepada masyarakat
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 2 | 35 |  | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Kantor/Rumah Tangga/Lapangan |  | 0
[10 empty] | 01 | Belanja Peralatan/Perlengkapan untuk Rumah Tangga |  | 0
Taplak meja batik
Bungkus sandaran kursi tunggu
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 |  |  | BELANJA MODAL | 0 | 0
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 23 |  | Peralatan dan Mesin - Alat Kedokteran | 0 | 0
[10 empty] | 21 | Alat Kedokteran Gawat Darurat |  | 0
UGD Kit
[11 empty] | Resusitasi bag | 0
Nebulizer
Saturasi O2
[11 empty] | Tabung O2 | 0
Alat intubasi
| 1 | 02 | 01 | 38 | 07 | 5 | 2 | 3 | 25 |  | Peralatan dan Mesin - Unit Alat Laboratorium |  | 0
[10 empty] | 56 | Alat Laboratorium Lain |  | 0
Viens Viewer Infrared
[11 empty] | Incubator Photometer | 0
JUMLAH PENDAPATAN | [11 empty] | 594474980 | 227377920 | 367097060
Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.
Cimahi, 30 November 2020
Kepala FKTP Puskesmas Padasuka
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
drg. Suerlina M Sitompul
NIP. 19680509 199301 2 001